# 项目一 建筑工程施工项目管理认知

- 任务1施工项目管理认知

## 1.1任务导入

## 1.1.1任务案例

- 某建筑公司在**市承接了一个建筑工程项目，其概况如下：项目位于市区一条次干道上，建筑物地上30层，地下3层，总建筑面积105400m2，总造价12000万元，属于一级大型项目；结构形式为钢筋混凝土框架一剪力墙结构，要求按8度地震烈度设防；其使用性质为综合性，包括写字、商贸、金融、餐饮、停车及辅助设备用房等。甲方要求建筑物品质达到优秀等级。工期为18个月。

- 试问：

- 1. 该建筑公司应做好哪些工作，才能保证圆满完成任务? 各个阶段应做好基本工作哪些？

- 2. 谈一谈项目管理的重要性？

### 1.1.2任务分析

- 建筑产品具有单件性、庞大性、综合性，其生产过程漫长而且复杂，参与各类专业人员众多，要圆满完成任务，必须科学组织，合理施工，其中最主要的工作是：保质、保量、安全施工、按价、按时。为做到这几点，在生产过程中就必须周密安排施工，做好工程质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理、组织与协调、竣工验收等工作等。这些工作尽管复杂，但非常重要，若做得好，将给企业带来优秀的绩效，这些工作就属于建筑工程施工项目管理工作。

- 1.1.3任务目标

- 1．知识目标

- （1）理解施工项目的概念和特征；

- （2）掌握施工项目管理的概念、特征和程序；

- （3）理解施工项目管理工作的性质和任务；

- （4）掌握施工项目管理的基本内容。

- 2．技能目标

- （1）能陈述施工项目的含义，能陈述施工项目管理的含义和内容；

- （2）能参与施工项目管理的策划。

- 3．情感目标

- （1）激发学生学习本课的积极性；

- （2）培养学生自我学习、探究学习的意识；

- （3）培养学生具有初步的合作态度。

- 1.2知识链接

## 1.2.1项目

1．项目的概念

项目是指在一定的约束条件下（如限定资源、限定时间、限定质量、限定标准等），具有明确目标的一次性活动或任务。项目的范围非常广泛。常见的有：科学研究项目，如基础学科研究项目、应用学科研究项目、科技攻关项目等；开发项目，如资源开发项目、新产品开发项目、小区开发项目等；建设项目，如工业与民用建筑项目、交通工程、水利工程等。

2．项目的特征

项目具有以下基本特征：

（1）项目的一次性。就项目整体而言，项目不可重复操作，要求一次完成。项目过程的这种特性带来了较大的风险性和管理的特殊性。

（2）独特性。又称唯一性或单件性，没有两个项目是完全相同的，往往没有完全可以照搬的先例。因此，做项目是一种极富创造性和挑战性的工作任务。

（3）目标的确定性。项目目标包括成果目标和约束目标。项目必须在签订的项目承包合同工期内按规定的预算数量和质量标准等约束条件完成。任何项目都具有特定的目标，不存在没有目标的项目。项目还具有多目标的属性。如图1.1所示，项目的总目标是多维空间的一个集合。

费用

时间

功效

目标

功能要求

有限预算

图1.1 项目的多目标属性示意图

完成期限

（4）项目的系统性。系统论认为，一个项目系统是由人、技术、资源、时间、空间和信息等多种要素组合而成，为实现特定系统目标而形成的一个有机整体。项目系统还是一个复杂而特殊的开放系统，开放系统与其外部环境之间，不断有能量、物质和信息的交换，并通过所谓的“内环境稳定过程”来不断实现其与外部环境的平衡。特别是像露天作业的施工项目等。

（5）组织的临时性和开放性。项目总是要通过一定形式的组织来实现的。如施工项目在开始时要组建项目管理班子，项目结束时一般又要解散，人员要转移。有时参与项目的社会经济组织往往有多个，它们通过合同、协议组合在一起。 项目组织没有严格的边界，或者说边界的、模糊的和开放的。

## 1.2.2施工项目

1．施工项目的概念

施工项目是指建筑施工企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。施工项目可以是建设项目或其中的单项工程、单位工程的施工活动过程，施工项目的任务范围由施工合同界定。

2．施工项目的特征

施工项目除具备一般项目的特征外，还具有以下自身特性：

（1）地域的固定性。施工项目必须按施工合同规定地点组织实施建设。

（2）过程的开放性。施工项目作业条件常常是露天的，易受环境、天气等的干扰影响，不确定性影响因素多。

（3）生产的规律性。建筑施工产品的生产有其特定的工艺规范要遵守，要按科学的施工程序和工艺流程组织实施，需使用各种专用的设备和工具，是一种专业性强的有专门的知识和技术为支撑的工作任务。

（4）品质的强制性。建筑施工产品是被列入国家政府监控范围内的。从报建，到施工过程，到交工验收等，都会受到政府及相关机构的管理和监督，要在这种管理和监督机制之下进行。

（5）外部协作性。建筑施工项目顺利实施需要外部诸多方面的协作和配合，如施工的供水、供电等，往往不是施工企业内部能够自己解决的。因此，需要良好地沟通和协调，而且，需要进行沟通和协调的关系界面众多且又复杂。

## 1.2.3施工项目管理

1．施工项目管理的概念

施工项目管理是施工企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行的计划、组织、监督、控制、协调等全过程的管理。它是整个建设工程项目管理的一个重要组成部分，要服从于建设项目管理所确定的目标。施工项目管理的对象是施工项目。

2．施工项目管理的特征

（1）施工项目管理的主体是建筑施工企业

项目业主、监理单位和设计单位都不进行施工项目管理，一般情况下，建筑施工企业也不委托咨询公司进行施工项目管理。项目业主在建设工程项目实施阶段进行建设项目管理时涉及施工项目管理，但这只是建设工程项目发包方对承包方履行合同义务的一种检查方式，不能算作施工项目管理。监理单位受项目业主委托，在建设工程项目实施阶段进行建设工程监理，把施工单位作为监督对象，虽与施工项目管理有关，但也不是施工项目管理。

（2）施工项目管理的对象是施工项目

施工项目管理的周期包括工程投标、签订工程项目承包合同、施工准备、工程施工、交工验收及保修服务等阶段。施工项目管理的主要特殊性是生产活动与市场交易活动不能同时进行，先有施工合同双方的交易活动，后才有建设工程施工，是在施工现场预约、订购式的交易活动，买卖双方都投入生产管理。所以，施工项目管理是对特殊的商品、特殊的生产活动，在特殊的市场上，进行的特殊的交易活动的管理，其复杂性和艰难性都是其他生产管理所不能比拟的。

（3）施工项目管理的内容是按阶段变化的

施工项目必须按施工程序进行施工和管理。从工程开工到工程结束，要经过一年甚至数年的时间，工程经历了从无到有的过程，经历了准备、基础施工、结构施工、装修施工、安装施工、验收交工等多个阶段，每一个工作阶段的工作任务和管理的内容均不相同，差异很大。因此，管理者必须预先制定管理规划，提出措施，进行有针对性的动态管理，使资源能优化组合，以提高施工效率和施工效益。

（4）施工项目管理要求强化组织协调工作

由于施工项目生产周期长，参与施工的人员在不断流动，各阶段所需要的资源各不相同，而且施工活动涉及许多复杂的经济关系、技术关系、法律关系、行政关系和人际关系等，所以施工项目管理中的组织协调工作最为艰难、复杂、多变，必须采取强化组织协调的措施才能保证施工项目顺利实施。强化组织协调的措施主要有优选项目经理、建立调度机构、配备称职的调度人员、努力使调度工作科学化和信息化、建立起动态的控制体系等。

3．施工项目管理的程序

（1）投标、中标谈判与签订合同阶段

建筑施工企业积极参与工程投标获取建筑施工项目是积极面对市场竞争求得企业生存和发展的重要途径。施工单位见到招标公告或邀请函后，从做出投标决策至中标签约，实质上便是在进行施工项目的工作，本阶段的最终管理目标是签订工程承包合同，并主要进行以下工作：

①建筑施工企业从经营战略的高度做出是否投标争取承包该项目的决策。

②决定投标以后，从多方面（企业自身、相关单位、市场、现场等）掌握大量信息。

③编制有竞争力的标书。

④如果中标，则与招标方谈判，依法签订工程承包合同，使合同符合国家法律、法规和国家计划，符合平等互利原则。

（2）施工准备阶段

施工单位与招标单位签订了工程承包合同，交易关系正式确立以后，便应组建项目经理部。然后以项目经理为主，与企业管理层、建设（监理）单位配合，进行施工准备，使工程具备开工和连续施工的基本条件。这一阶段主要进行以下工作：

①成立项目经理部，根据工程管理的需要建立机构，配备管理人员。

②制定施工项目管理实施规划，以指导施工项目管理活动。

③进行施工现场准备，使现场具备施工条件，利于进行文明施工。

④编写开工申请报告，等待批准开工。

（3）施工阶段

这是建筑施工项目管理过程的主体阶段。这一阶段的目标是完成合同规定的全部施工任务，达到验收、交工的条件。主要进行以下工作：

①执行项目计划，进行施工。

②做好项目目标的动态控制工作，保证质量目标、进度目标、造价目标、安全目标、节约目标的实现。

③做好施工现场管理，确保文明施工。

④严格履行施工合同，管理好合同变更及索赔。

⑤处理好与建设单位、设计单位、监理单位等的沟通与交往。

⑥做好记录、检查、分析工作。

（4）验收、交工与结算阶段

这一阶段是建筑施工项目管理过程的结束阶段，与建设项目的竣工验收阶段协调同步进行。其任务是对成果进行总结、评价，对外结清债权债务，结束交易关系。本阶段主要进行以下工作：

①工程结尾。

②进行试运转。

③接受正式验收。

④整理、移交竣工文件，进行工程款结算；总结工作，编制竣工总结报告。

⑤办理工程交付手续，项目经理部解体。

（5）使用后服务阶段

这是施工项目管理的最后阶段。即在竣工验收后，按合同规定的责任期进行用后服务、回访与保修，其目的是保证使用单位正常使用、发挥效益。该阶段中主要进行以下工作：

①为保证工程正常使用而做的必要的技术咨询和服务。

②进行工程回访，听取使用单位的意见，总结经验教训，观察使用中的问题，进行必要的维护、维修和保修。

③进行沉陷、抗震等性能观察。

## 1.2.4施工项目管理的基本内容

项目管理的内容取决于项目管理的目的、对象和手段。目的就是为实现质量、成本、工期和安全的预期目标；对象就是生产要素；手段就是通过管理规划、组织协调、合同管理和信息管理等。建筑施工项目管理的内容一般应包括：建立施工项目管理组织，编制项目管理规划，施工项目合同管理，施工项目质量控制，施工项目进度控制，施工项目成本控制，施工项目职业健康安全与环境管理，施工项目采购和资源管理，施工项目信息管理，施工项目风险管理，与施工有关的组织与协调，施工项目收尾管理等。应当强调的是，施工项目管理的主体是以施工项目经理为首的项目经理部，管理的客体是具体的施工过程。

1.2.4.1施工准备阶段管理

1．建立施工项目管理组织

施工项目管理组织工作是开展施工项目管理的前提和关键因素。主要工作有：选聘项目经理；根据项目特点，组建项目管理机构；建立和不断完善组织运行的体制等。

2．编制施工项目管理规划

施工项目管理规划是对施工项目管理的目标、组织、内容、方法、步骤、重点等进行预测和决策，做出具体安排的文件。

根据施工项目管理的需要，施工项目管理规划文件可分为施工项目管理规划大纲和施工项目管理实施规划两类。

施工项目管理规划大纲要在在投标前进行编制，其作用是对施工项目的总目标、施工项目的管理过程和投标过程进行全面规划，争取中标，并签订一个既符合发包方要求，承包商又能够取得综合效益的承包合同。它具有战略性、全局性和宏观性，又显示投标人的技术和管理方案的可行性与先进性的文件。应由施工单位主持编制，与招标文件的要求相一致，为编制投标文件提供资料，为签订合同提供依据。

施工项目管理实施规划。在施工合同签订后，用以策划施工项目计划目标、管理措施和实施方案，保证施工合同的顺利实施（相当于标后的施工组织设计）。

施工项目管理实施规划是对施工项目管理规划大纲的细化，使其具有可操作性。施工项目管理实施规划必须由项目经理主持在施工合同签订之后工程开工之前编制完毕。施工项目管理实施规划也可以用施工组织设计或质量计划代替，但应能够满足项目管理的要求。

编制项目管理实施规划应遵循下列程序：了解项目相关各方的要求；分析项目条件和环境；熟悉相关的法规和文件；组织编制；履行报批手续。

施工项目管理实施规划编制的依据主要有：施工项目管理规划大纲、施工项目条件和环境分析资料、施工合同、同类施工项目的相关资料等。

施工项目管理实施规划的基本内容如下：

⑴工程概况。施工项目概况应包括项目的功能、投资、设计、环境、建设要求、实施条件(合同条件、现场条件、法规条件、资源条件)等。

⑵总体工作计划。总体工作计划是将施工项目管理目标、项目的实施总时间和阶段划分明确，对各种资源的总投入做出安排，提出技术路线、组织路线和管理路线。

⑶组织方案。组织方案包括编制项目的项目结构图、组织结构图、合同结构图、编码结构图、重点工作流程图、任务分工表、职能分工表并进行必要的说明。

⑷技术方案。技术方案主要是指技术性或专业性的实施方案。

⑸进度计划。

⑹质量计划。

⑺施工项目职业健康安全与环境管理计划。

⑻成本计划。

⑼施工项目资源需求计划。

⑽施工项目风险管理计划。

⑾施工项目信息管理计划。

⑿施工项目沟通管理计划。

⒀施工项目收尾管理计划。

⒁施工项目现场平面布置图。

⒂施工项目目标控制措施。施工项目目标控制措施应针对项目目标进行编制，具体包括技术措施、经济措施、组织措施及合同措施。

⒃施工项目技术经济指标。

项目管理实施规划编制完成后，由项目经理签字并报企业主管领导人审批；当监理机构对项目管理实施规划有异议时，经协商后可由项目经理主持修改；项目管理实施规划应按专业和子项目进行交底，落实执行责任；执行项目管理实施规划过程中应进行进行跟踪检查和必要的调整；项目管理结束后，必须对项目管理实施规划的编制、执行的经验和问题进行总结分析，并归档保存。

1.2.4.2施工实施阶段的管理

1．施工项目质量控制

工程质量控制是指在项目的建设过程中致力于满足工程质量的要求，也就是为了保证工程质量满足工程合同、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。工程质量的控制主体可以分为政府的工程质量控制、工程监理单位的质量控制、勘察、设计单位的质量控制、施工单位的质量控制。施工单位的质量控制必须坚持以人为核心、质量第一、预防为主的原则，建立科学的施工质量管理体系，严格过程质量控制，以确保施工质量目标的实现。

2．施工项目进度控制

施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划并付诸实施，在施工进度计划实施过程中，经常检查施工实际进度情况，并与计划进度进行比较，对出现的偏差分析原因和对整个工期的影响程度，采取必要的补救措施或调整、修改原计划后再付诸实施，不断地如此循环，直至工程竣工验收交付使用。

3.施工项目成本控制

项目成本控制就是要保证项目在工期和施工质量满足要求的情况下，利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把项目成本控制在计划范围以内，并进一步寻求最大程度的施工成本节约。项目成本控制是反映一个企业施工技术水平和经营管理水平的一个综合性指标。因此，建立健全企业的项目成本管理组织机构，配备强有力的施工成本管理专门人员，制定科学的、切实可行的项目成本管理措施、方法、制度，调动广大职工的积极性、主动性和创造性，可以使企业提高经济效益，增加利润，积累扩大再生产资金，对于发展我国社会主义经济具有重大的意义。

4．施工项目职业健康安全与环境管理

建立并实施职业健康安全与环境管理体系，是体现企业现代化的重要标志，建筑施工企业必须承担职业健康安全与环境管理的责任。掌握职业健康安全和环境管理的基本理论知识和方法，坚持以预防为主，遵守国家职业健康安全和环境法律法规等有关要求，注重过程控制，有针对地改善企业职业健康安全和环境管理行为，以达到对职业健康安全和环境绩效的持续改进，保护生产者和使用者的健康和安全。

5．施工项目资源管理

施工项目的基本资源通常有人力、材料、机械设备、技术和资金等，施工项目资源的管理有其独特的复杂性。

项目人力资源管理要求项目经理部根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，对劳动力进行动态管理，及时对施工现场的劳动力进行合理调度和安排，充分激发职工工作的积极性，做到人尽其才，才尽其用。

施工材料管理是企业生产经营管理的一个重要环节，项目经理部要做好施工过程中所需各种材料采购、供应、保管、使用等一系列组织与管理工作。

项目施工机械设备是建筑生产力的重要组成因素，现代建筑企业重要特征就是运用机器和机械体系进行工程施工。施工机械设备管理要按照建筑生产的特点和机械运转的规律，做好对机械设备的选择评价、有效使用、维护修理、改造更新和报废处理等管理工作，不断提高施工机械化水平，不断提高施工机械设备的完好率、利用率和工作效能。

项目技术管理要求项目经理部根据项目规模选设项目技术负责人，建立技术管理体系，分工到位，职责明确。项目经理部的技术管理应执行国家技术政策和企业的技术管理制度，经总工程师批准，项目经理部可自行制定特殊的技术管理制度。

项目资金管理就是在项目运作过程中保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益的过程。项目经理部通过对资金预测和对比及项目奖金计划等方法，不断进行对比分析、计划调整和考核，以达到降低成本的目的。

6．施工项目信息管理

现代化管理要依靠信息。施工项目管理是一项复杂的现代化的管理活动。进行施工项目管理、施工项目目标控制、动态管理，必须依靠信息管理，而信息管理又要依靠电子计算机进行辅助。

7．施工项目风险管理

工程承包事业是一项风险事业，承包人和项目经理要面临一系列风险，因此施工项目风险管理意义重大。施工项目的风险管理包括对风险的预测、辨识、分析、判断、评估并采取风险回避、控制、分隔、分散、转移、自留及利用措施等活动，这些工作对施工项目目标的实现往往至关重要，因此，必须建立风险管理制度和方法体系。

8．与施工有关的组织与协调

施工项目的组织协调为施工项目的目标控制服务，其内容包括人际关系的协调、组织关系的协调、配合关系的协调、供求关系的协调、约束关系的协调等方面。项目经理和施工承包人必须处理好发生在施工项目管理组织内部、施工项目管理组织与其外部相关单位之间关系(特别是建设单位和监理单位的关系)，并掌握相关的方式和方法，以确保施工项目的顺利实施。

9．施工项目合同管理

施工项目管理是在市场条件下进行的特殊交易活动的管理，这种交易活动从招标、投标工作开始，并持续于项目管理的全过程，因此必须依法签订合同，履约好合同。合同管理体制的好坏直接涉及项目管理及工程施工的技术经济效果和目标实现，因此，要从招标、投标开始，加强过程承包合同管理。施工项目合同管理涉及合同订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等管理活动，还包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等的管理。项目经理应按照承包人订立的施工合同认真履行所承接的任务，依照施工合同的规定行使权利、履行义务。

- 10．施工项目收尾管理

项目收尾阶段管理是项目管理的管理全过程的最后阶段，应制定该阶段的工作计划，提出各项管理要求。施工项目收尾管理工作是项目收尾工作的一个重要组成部分，项目经理部和承包人应按照业主对收尾工作的整体要求做好竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、考核评价等施工项目收尾管理工作。

应当注意：施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是施工总承包方、施工总承包管理方、分包施工方、建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。当施工方担任的角色不同，其项目管理的内容和工作重点也会有差异。

## 1.3任务实施

- 1．根据任务引入案例，提交项目管理整体策划报告，并分组讨论展示成果。

- 2．各组陈述施工项目管理的重要性。

## 1.4任务评价与总结

### 1.4.1任务评价

完成任务评价并填写任务评价表格。

### 1.4.2自我总结

1．此次任务完成中存在的主要问题有哪些？

2．问题产生的原因是什么？

3．请提出相应的解决方法？

4．您认为还需要加强哪些方面的指导（实际工作过程及理论知识）?