项目三  施工项目实施阶段管理

任务8施工项目安全管理

- 8.1任务导入

- 8.1.1任务案例

某项目工程外墙装修用脚手架，因架体与主体拉接点未按技术标准和施工方案施工，拉接点数量不足，安全检查时又未发现这一严重安全隐患，在施工过程中导致脚手架突然向外倾斜，致使在架子上作业的两名工人坠落后死亡。

- 问题：

- 1、谈谈安全生产的重要性。

- 2、根据教材内容结合工程实际，描述出安全保证计划的基本内容。

- 3、列举出常用的安全检查方式有哪些？

- 4、安全事故处理的原则和基本程序是什么？

- 8.1.2任务分析

安全为了生产，生产必须保证安全。“安全第一，预防为主”是我们的一贯方针。建筑产品生产具有室外施工、高空作业、人员流动性强、环境多变等诸多影响安全的因素，为了确保安全生产，必须做到加强教育，思想重视，措施落实，检查到位，最大限度地避免或减少事故的发生，珍惜人民生命和财产安全。这是我们项目管理工作始终如一、常抓不懈的主线。

- 8.1.3任务目标

- 1．知识目标

（1）熟悉施工项目职业健康安全的概念、特点和运行模式；

（2）掌握施工项目安全管理程序；

- 掌握施工项目安全保证计划制定；

- 熟悉安全生产责任制的制定。

- 2．技能目标

（1）安全事故处理办法和程序的运用；

- 树立职业安全意识；

- 熟练运用安全生产措施的制定落实。

- 3．情感目标

- （1）具有创新意识；

- （2）具有团队合作意识；

- （3）具有组织协调意识。

### 8.2知识链接

8.2.1建设工程项目安全生产

1．安全生产的概念

安全生产是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。

也就是说，为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事         故、设备事故及各种灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动。它既包括对劳动者的保护，也包括对生产、财物、环境的保护，使生产活动正常进行。

2．安全生产的重要意义

安全生产，文明施工，保护环境，是我们发展经济、组织生产活动的根本出发点，是坚持以人为本、可持续发展的必要条件。近几年的实际表明，职业健康安全与环境管理对减少事故特别是减少重大工程事故的发生起到了不可估量的作用。

工程事故率

工程项目管理

技术和标准

安全管理

改进管理

图8.1 工程项目管理与工程事故关系图

图例显示，随着安全技术措施的落实，安全意识的增强，规章制度的落实提高，其事故率呈逐渐下降的趋势。

8.2.2施工项目安全管理

1．施工项目安全管理的概念

施工项目安全管理就是项目经营管理者运用现代管理的科学知识，坚持安全第一、预防为主的方针，分析影响安全生产的因素，根据安全生产的目标要求，进行策划、组织、协调、指挥和改进的一系列活动，目的是保证施工生产活动中的人身安全、财产安全，促进生产的发展，保持社会的稳定。

2．施工项目安全管理的特点

（1）复杂性

（2）多样性

（3）协调性

（4）符合性

（5）持续性

（6）经济性

3. 施工项目安全管理的目标

施工项目安全管理目标如下：

（1）使员工面临的安全风险减少到最低限度

（2）提高直接或间接的经济效益

（3）实现以人为本的安全管理

（4）提升企业的品牌和形象

（5）促进工程项目管理现代化

（6）增强对国家经济发展的推动力

4．施工项目安全管理的程序

施工项目安全管理应遵循下列程序

（1）确定施工安全目标。

（2）编制项目安全保证计划。

（3）项目安全计划实施。

（4）项目安全保证计划验证。

（5）持续改进。

（6）兑现合同承诺。

8.2.3施工项目安全保证计划

1．施工项目安全保证计划的概念

施工项目安全保证计划 是生产计划的重要组成部分，是指依据建设工程施工安全策划的结果和施工现场安全生产管理要求,规定施工单位项目经理部的安全目标、控制措施、资源和活动顺序的文件。

2．施工项目安全保证计划的作用

规划安全生产目标，确定过程控制要求，制定安全技术措施，配置必要资源，确保安全，保证目标实现。

3.施工项目安全保证计划的内容

一般包括：工程概况、控制目标、控制程序、组织机构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查评价和奖惩制度。

项目安全保证计划应在项目开工前编制，经项目经理批准后实施。

8.2.4施工项目安全管理的实施

1．建立施工项目安全管理机构

（1）公司安全管理机构的设置

公司应设置以法定代表人为第一责任人的安全管理机构，并根据企业的施工规模及职工人数设置专门的安全生产管理机构部门并配备专职安全管理人员。

（2）项目经理部安全管理机构的设置

项目经理部应根据工程特点和规模设置以项目经理为第一责任人的安全管理领导小组，其成员由项目经理、技术负责人、专职安全员、工长及各工种班组长组成。

（3）施工班组安全管理

班组要坚持班前班后会、安全值日和安全活动日制度。

专职安全员

项目安全管理组

项目安全负责人

项目经理

图8.2施工项目安全管理机构示意图

专职安全员

班组长（兼职）安全员

班组长（兼职）安全员

班组长（兼职）安全员

2．建立健全施工项目安全生产责任制

（1）项目经理安全职责

项目经理安全职责应包括：认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，制定和执行安全生产管理办法，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度；定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施；当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

（2）安全员安全职责

安全员安全职责应包括：落实安全设施的设置；对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。

（3）作业队长安全职责

作业队长安全职责应包括：向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施；对施工现场安全防护装置和设施进行验收；对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患；当发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。

（4）班组长安全职责

班组长安全职责应包括：安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底；严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥；作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会；每周应进行安全讲评。

（5）操作工人安全职责

操作工人安全职责应包括：认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动；爱护安全设施；正确使用防护用具；对不安全作业提出意见,拒绝违章指挥。

（6）承包人对分包人的安全生产责任

承包人对分包人的安全生产责任应包括：审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包人；在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务；对分包人提出安全要求，并认真监督、检查；对违反规定冒险蛮干的分包人，应令其停工整改；承包人应统计分包人的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包人的伤亡事故。

（7）分包人安全生产责任

分包人安全生产责任应包括：分包人对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包人的有关安全生产制度，服从承包人的安全生产管理，及时向承包人报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

3．安全教育

安全教育的主要内容有以下几个方面：

（1）安全思想教育

（2）安全知识教育

（3）新工人三级安全教育

三级安全教育的程序和主要内容：

公司一级教育由公司安全生产领导小组成员负责，公司进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容有：

①党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定。

②安全生产法规标准和法制观念。

③本企业施工过程及安全生产规章制度，安全纪律和有关安全生产规定。

④本企业安全生产形势及历史上发生的重大事故应吸取的教训。

⑤发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。

项目部二级教育由项目经理部安全生产领导小组成员负责，进行现场规章制度和遵章纪教育，主要内容有：

①本工地安全施工情况及危险性作业项目，安全基本知识。

②本工地安全生产制度、规定及安全注意事项，专业安全操作规程教育及必须遵守的安全事项。

③机械设备，施工用电安全及高处作业安全基本知识。

④防护用品及防护用具使用的基本知识。

班组进行三级安全教育，主要内容有：

①本班组作业特点及安全操作规程。

②班组安全活动制度及纪律。

③爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品。

④本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策。

⑤本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

（4）安全教育宣传

生产实际中要经常不断地进行安全宣传教育。如班组每日的班前会教育，每周的安全活动教育，安全生产参观教育，事故现场会议教育，违章人员学习班教育等。

（5）新工种安全技术教育

工人变换工种必须进行新工种的安全技术教育，使工人掌握新工种的操作技能，熟悉新工种的安全操作规程后才能上岗，操作证必须按期复检。

（6）特殊工种教育

电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，必须经培训，考核合格后，才能持证上岗，操作证必须按期复检。

（7）三新一岗教育

采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，也要进行安全教育，未经安全教育培训的人员不得上岗操作。

- 建立经常性的安全教育考核制度，考核成绩要记入员工档案。

4.安全技术措施

（1）施工安全技术措施的一般要求：

①施工安全技术措施应在开工前与施工组织设计一同编制。

②施工安全技术措施要有全面性。

③施工安全技术措施要有针对性。

④施工安全技术措施应力求具体、可靠。

⑤施工安全技术措施要有可行性和可操作性。

（2）几个主要的安全技术措施（见知识链接）

5．安全技术交底

（1）安全技术交底的基本要求

①项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。

②技术交底必须具体、明确，针对性强。

③技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

④应优先采用新的安全技术措施。

⑤应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底。

⑥施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

⑦定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底。

⑧保留书面安全技术交底签字纪录。

（2）安全技术交底的主要内容

安全技术交底主要内容如下：

①本施工项目的施工作业特点和危险点。

②针对危险点的具体预防措施。

③应注意的安全事项。

④相应的安全操作规程和标准。

⑤发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

8.2.5施工项目安全检查

工程项目安全检查的目的是为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件及提高员工安全生产意识，是安全控制工作的一项重要内容。通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。施工项目的安全检查应由项目经理组织，进行定期不定期检查。

1．安全检查的类型

安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期检查。

①日常性检查即经常的、普遍的检查。

②专业性检查是针对特种作业、特种设备、特殊场所进行的检查。

③季节性检查是指根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。

④节假日前后的检查。

⑤不定期检查主要指工程或设备开工和停工前，检修中及工程或设备竣工的安全检查。

2．安全检查的主要内容

①查思想。主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识。

②查管理。主要检查工程的安全生产管理是否有效。主要内容包括：安全生产责任制，安全技术措施计划，安全组织机构，安全保证措施，安全技术交底，安全教育，持证上岗，安全设施，安全标识，操作规程，违规行为，安全记录等。

③查隐患。主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求。

④查整改。主要检查对过去提出问题的整改情况。

⑤查事故处理。对安全事故的处理应达到查明事故原因，明确责任并对责任者做出处理，明确和落实整改措施等要求。同时还应检查对伤亡事故是否及时报告、认真调查、严肃处理。

安全检查的重点是违章指挥和违章作业。安全检查后应编制安全检查报告，说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析、纠正和预防措施。

3．施工安全检查的有关要求

①项目经理部的各班组日常要开展自检自查，做好日常文明施工和环境保护工作。项目部每周组织一次施工现场各班组文明施工、环境保护工作的检查评比，并进行奖罚。

②项目经理部安全检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。

③施工现场必须保存上级部门安全检查指令书，对检查中发现的不符合规定要求和存在隐患的设施设备、过程、行为，要进行整改处置。要做到定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人的“五定”要求。

④安全检查人员应对检查结果和整改处置活动进行记录。

⑤施工现场应设职工监督员，监督现场的文明施工、环境保护工作，发挥群防群治作用。

- 8.2.6施工项目安全评价

1．安全评价依据

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

2．安全评价的内容

施工项目安全评价的内容分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”(系指安全帽、安全带和安全网)“四口”(系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口)防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共10个分项。如表8.1：

建筑施工安全检查评分汇总表8.1

企业名称：                           经济类型：                               资质等级：

| 单位工程(施工现场)名称 | 建筑 面积 (m2 ) | 结构 类型 | 总计得分(满分分值为100分) |  | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理(满分值为 10分) | 文明工地(满分分值为20分) | 脚手架(满分分值为10分) | 基坑支护与模 板工程(满分分值为lO分) | “三宝”“四门” 防护 (满分 分值为10分) | 施工用电(满分分值为10分) | 物料提升机与外用电梯(满分分值为10分) | 塔吊 (满分分值为10分) | 起重吊装(满分分值为5分) | 施工 机具 (满分分值为5分) |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  | 负责人 |  |  | 受检项目 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |

3．安全评价方法

根据检查标准，采用检查评分表的形式。安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等十项分项检查表中，各分项检查评分表满分为100分。表中各检查项目得分按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分为各自表内务检查项目实得分数之和。

8.2.7施工项目安全事故处理

1．安全隐患处理

安全隐患是在安全检查及数据分析时发现的，安全事故没有发生但有事故的苗头，可能会发生事故的称安全隐患。

安全隐患处理应符合下列规定：

（1）项目经理部应区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善整改措施。

（2）项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知。

（3）安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场提出，限期纠正。

（4）安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

2．安全事故处理

（1）安全事故

安全事故是人们在进行有目的的活动过程中，发生了违背人们意愿的不幸事件，使其有目的的行动暂时或永久地停止。事故可能造成人员的死亡、疾病、伤害、损坏、财产损失或其它损失。

(2)安全事故的主要原因

构成建筑施工安全事故发生的原因尽管多种多样，而按照事故原因的构成要素，可以将事故发生的主要原因归纳为：人的不安全行为，物的不安全状态，管理上存在的重大缺陷，以及随作业状态而改变的环境因素。在各种安全事故主因构成中，人的不安全行为和物的不安全状态是导致事故的最根本的原因；当物的不安全状态和人的不安全行为在一定的时空发生不可避免的交叉、碰撞时，通常就是安全事故的触发点。

①人的不安全行为

人的不安全思想对人的不安全行为起着决定性作用。人的不安全行为是指施工人员在作业活动过程中，违背心理特征，违反劳动纪律、操作规程和施工方法等所表现出来的具有危险性的非正常行为。人的不安全行为来源于人的不安全思想、错误判断、错误推测以及意外的动作。包括管理人员的违章指挥，工序作业前未进行安全技术交底，项目部对施工现场安全检查走过场，作业人员安全意识淡薄、岗位技能低下、施工经验缺失、操作违章、冒险盲干，安全员责任心不强疏于管理，未能发现施工现场的安全隐患并消除。概括起来，能引起或可能引起安全事故发生的人的一切行为都是不安全行为。人是事故的肇事者，同时也是事故的受害者。预防事故的发生应首先预防人的不安全行为。

②物的不安全状态

在建筑施工生产过程中能发挥一定作用的机械、物料、生产对象以及其他生产要素统称为物。物都具有一定的形状和不同性质的能量，在形状受到改变或能量意外释放时，有可能引发安全事故。在建筑施工生产过程中，物的不安全状态极易出现，而且所有的物的不安全状态，都与人的不安全行为有关。物的不安全状态反映了物的自身特性，也反映了人的素质和决策水平。就建筑施工而言，物的不安全状态主要有：建筑材料有缺陷，施工机械带“病”工作，重大危险源未能识别，物没有必要的防护措施，相关设施的安全度不够，诸如汽油、油漆、松香水等危险品。预防事故的发生应预防物的不安全状态。

③管理上存在缺陷

安全管理不到位，安全制度不健全，安全责任不落实。施工现场管理混乱，不按建设程序施工，违背操作规程作业。专职安全员不在岗或他人冒名顶替，分部分项工程作业前未编制专项施工方案或审批手续不全。施工企业安全资金不到位，项目经理、技术负责人、现场施工员重质量、轻安全。施工人员无证上岗、跨岗作业，监理人员不履行监理安全职责，巡视、检查、旁站不力，对查出的安全隐患或问题不跟踪不复查。建设单位项目代表盲目指挥，干扰施工企业施工，干扰监理单位监理，重抓进度轻讲安全。建筑施工安全生产监督管理部门未能很好地履行监督管理责任，对建筑市场施工企业的安全准入把关不严，对监理企业安全失职的处罚避重就轻。这些都是建筑施工安全生产管理上存在的缺陷，也是引发建筑施工安全事故不可忽视的原因。

④可变的环境因素

同一施工工序和不同施工工序的作业环境都会因季节的变化而改变，都会因工程地点的变化而改变，都会因地质条件的变化而改变。在施工生产作业环境中，温度、湿度、噪声、粉尘、照明、振动、有毒有害物质，不但会影响施工人员的作业情绪，还会引发安全事故。建筑施工中可变的环境因素主要是指：夏季的高温，冬季的霜冻，雨季的暴雨，以及大雾、大风、夜间照明、有毒有害气体或粉尘，以及作业部位小于安全距离等。这些可变的环境因素足以引发各种类型的建筑施工安全事故。

（3）建筑施工安全事故的主要类别

①高处坠落

②物体打击

③触电事故

④机械伤害

⑤坍塌事故

⑥火灾爆炸

（4）重大安全事故

重大事故分级                           表8.2

| 具备下列条件之一者为一级重大事故： ①死亡30人以上。 ②直接经济损失300万元以上。 | 具备下列条件之一者为二级重大事故： ①死亡10人以上，29人以下。 ②直接经济损失100万元以上，不满300万元。 | 具备下列条件之一者为三级重大事故： ①死亡3人以上，9人以下。 ②重伤20人以上。 ③直接经济损失30万元以上，不满100万元。 | 具备下列条件之一者为四级重大事故： ①死亡2人以下。 ②重伤3人以上，19人以下。 ③直接经济损失10万元以上，不满30万元。 |
| --- | --- | --- | --- |

（5）安全事故的处理原则

安全事故处理必须坚持“四不放过”原则即：事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工未受到教育不放过；事故责任者未处理不放过；未制定防范措施不放过。

（6）安全事故的处理程序

①报告安全事故

安全事故发生后，事故现场有关人员应以最快的方式向企业负责人报告。企业负责人应在一小时内将事故发生的时间、地点、伤亡情况、可能原因、采取的措施及现场控制情况向上级主管部门和相应的政府机构汇报。

②事故处理

抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大，做好标示，保护现场。

③事故调查

事后成立调查组，将事故经过、原因、性质、损失、责任、预防改进措施、处理意见书面报告。

④建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，应按照有关法律、法规的规定执行。

（7）安全事故的应急救援预案

- 8.3任务实施

- 1．根据任务引入案例，各小组成员共同讨论分析完成，并陈述成果。

- 2．根据任务引入案例，完成施工单位某分项工程安全技术交底内容一份，挑选完成较好的组进行成果展示，其他组可以提出挑战性问题.

- 8.4任务评价与总结

### 8.4.1 任务评价

完成任务评价并填写任务评价表格。

### 8.4.2 自我总结

(1)此次任务完成中存在的主要问题有哪些？

(2)问题产生的原因是什么？

(3)请提出相应的解决方法？

(4)您认为还需要加强哪些方面的指导（实际工作过程及理论知识）?

知识拓展

一、施工项目安全管理技术措施

施工安全技术措施应根据工程特点、规模、结构复杂程度、工期、施工现场环境、劳动组织、施工方法、施工机械设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护没施等，针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析，找出危险点，为消除和控制危险隐患，从技术和管理上采取措施加以防范，消除不安仝因素，防止事故发生，确保施工项目安全施工。

施工安全技术措施可分为施工准备阶段安全技术措施和施工阶段安全技术措施。

| 施工准备阶段安全技术措施 |  |
| --- | --- |
| 准备 类型 | 内 容 |
| 技术 准备 | 1．了解工程设计对安全施工的要求。 2．调查工程的自然环境(水文、地质、气候、洪水、雷击等)和施工环境(粉尘、噪声、地下设施、管道和电缆的分布、走向等)对施工安全及施工对周围环境安全的影响。 3．改扩建工程施工与建设单位使用、生产发生交叉，可能造成双方伤害时，双方应签订安全施工协议，搞好施工与生产的协调，明确双方责任，共同遵守安全事项。 4．在施工组织设计中，编制切实可行、行之有效的安全技术措施，并严格履行审批手续，送安全部门备案。 |
| 物资 准备 | 1．及时供应质量合格的安全防护用品(安全帽、安全带，安全网等)，并满足施工需要。 2．保证特殊工种(电工、焊工、爆破工、起重工等)使用工具、器械质量合格，技术性能良好。 3．施工机具、设备(起重机、卷扬机、电锯、平面刨、电气设备等)、车辆等，须经安全技术性能检测，鉴定合格，防护装置齐全，制动装置可靠，方可进场使用。 4．施工周转材料(脚手杆、扣件、跳板等)须经认真挑选，不符合安全要求禁止使用。 |
| 施工 现场 准备 | 1．按施工总平面图要求做好现场施工准备。 2．现场各种临时设施、库房，特别是炸药库、油库的布置，易燃易爆品存放都必须符合安全规定和消防要求，须经公安消防部门批准。 3．电气线路、配电设备符合安全要求，有安全用电防护措施。 4．场内道路通畅，设交通标志，危险地带设危险信号及禁止通行标志，保证行人、车辆通行安全。 5．现场周围和陡坡，沟坑处设围栏、防护板，现场人口处设“无关人员禁止人内”的警示标志。 6．塔吊等起重设备安置要与输电线路、永久或临设工程间有足够的安全距离，避免碰撞，以保证搭设脚手架、安全网的施工距离。 7．现场设消防栓，有足够的有效的灭火器材、设施。 |
| 施工 队伍 准备 | 1. 总包单位及分包单位都应持有《施工企业安全资格审查认可证》方可组织施工。 2．新工人、特殊工种工人须经岗位技术培训、安全教育后，持合格证上岗。 3．高险难作业工人须经身体检查合格，具有安全生产资格，方可施工作业。 4．特殊工种作业人员，必须持有特种作业操作证，方可上岗。 |
| 施工阶段安全技术措施 |  |
| 一般 工程 | 1.单项工程、单位工程均有安全技术措施，分部分项工程有安全技术具体措施，施工前由技术负责人向参加施工的有关人员进行安全技术交底，并应逐级签发和保存“安全交底任务单”。 2．安全技术应与施工生产技术统一，各项安全技术措施必须在相应的工序施工前落实好。如： (1)根据基坑、基槽、地下室开挖深度、土质类别，选择开挖方法，确定边坡的坡度和采取防止塌方的护坡支撑方案； (2)脚手架、吊篮等选用及设计搭设方案和安全防护措施； (3)高处作业的上下安全通道； (4)安全网(平网、立网)的架设要求，范围(保护区域)、架设层次、段落； (5)对施工电梯、井架(龙门架)等垂直运输设备的位置，搭设要求，稳定性、安全装置等要求 (6)施工洞口的防护方法和主体交叉施工作业区的隔离措施； (7)场内运输道路及人行通道的布置； (8)在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离措施； 3．操作者严格遵守相应的操作规程，实行标准化作业； 4．针对采用的新工艺、新技术、新设备、新结构制定专门的施工安全技术措施； 5．在明火作业现场(焊接、切割、熬沥青等)有防火、防爆措施； 6．考虑不同季节的气候对施工生产带来的不安全因素可能造成的各种突发性事故，从防护上、技术上、管理上有预防自然灾害的专门安全技术措施。 (1)夏季进行作业，应有防暑降温措施； (2)雨期进行作业，应有防触电、防雷、防沉陷坍塌、防台风和防洪排水等措施； (3)冬期进行作业，应有防风、防火、防冻、防滑和防煤气中毒等措施。 |
| 特殊 工程 | 1．对于结构复杂、危险性大的特殊工程，应编制单项的安全技术措施，如爆破、大型吊装；沉箱、沉井、烟囱、水塔、特殊架设作业、高层脚手架、井架等。 2．安全技术措施中应注明设计依据，并附有计算、详图和文字说明。 |
| 拆除 工程 | 1.详细调查拆除工程的结构特点和强度、电线线路、管道设施等现状，制定可靠的安全技术方案。 2．拆除建筑物、构筑物之前，在工程周围划定危险警戒区域，设立安全围栏，禁止无关人员进人作业现场。 3．拆除工作开始前，先切断被拆除建筑物、构筑物的电线、供水、供热、供煤气的通道。 4．拆除工作应自上而下顺序进行，禁止数层同时拆除，必要时要对底层或下部结构进行加固。 5．栏杆、楼梯、平台应与主体拆除程度配合进行，不能先行拆除。 6．拆除作业工人应站在脚手架或稳固的结构部分上操作，拆除承重粱、柱之前应拆除其承重的全部结构，并防止其它部分坍塌。 7．拆下的材料要及时清理运走，不得在旧楼板上集中堆放，以免超负荷。 8．拆除建筑物、构筑物内需要保留的部分或设备，要事先搭好防护棚。 9．一般不采用推倒方法拆除建筑物，必须采用推倒方法时，应采取特殊安全措施。 |

二、几个主要安全点的管理规定、规范

- 洞口作业安全防护基本规定

（1)各种楼板与墙的洞口，按其大小和性质应分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

(2)坑槽、桩孔的上口、柱形、条形等基础的上口以及天窗等处，都要作为洞口采取符合规范的防护措施。

（3）楼梯口、楼梯边应设置防护栏杆，或用正式工程的楼梯扶手代替临时防护栏杆。

（4）电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层设一道安全平网进行保护。

（5）在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方，应设置防护棚，防止因落物发生物体打击事故。

（6）施工现场大的坑槽、陡坡等处，除需设置防护设施与安全警示牌外，夜间还应设红灯示警。

2、外用电梯安全控制要点

(1))外用电梯在安装和拆卸之前，必须针对其类型特点、技术要求，结合施工现场实际情况制定详细的施工方案。

(2)外用电梯的安装拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行。安装完毕经验收合格，取得政府相应部门核发的《准用证》后方可投入使用。

外用电梯的制动器、限速器、门联锁装置，上下限位装置，断绳保护装置，缓冲装置等安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

外用电梯底笼周围2.5米范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。

外用电梯与各层站过桥和运输通道，除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外，进出口处还应设置常闭型的防护门。

多层施工交叉作业同时使用外用电梯时，要明确联络信号。

（1）外用电梯梯笼乘人载物时，应使荷载均匀分布，严禁超载使用。

（2）外用电梯在大雨大雾和六级及以上大风天气时，应停止使用。暴风雨过后，应对各安全装置进行一次全面检查。

3、高处作业的基本安全要求

（1）施工单位应为从事高处作业的人员提供合格的安全帽、安全绳、防滑鞋等必备用品。操作人员按要求佩戴使用。

（2）作业前认真检查安全设施是否可靠，脚手架、平台、梯子、防护栏杆、挡脚板、安全网等设置应符合安全技术标准要求。

（3）高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌。夜间施工时，应保证足够照明并在危险部位设红灯示警。

（4)不得攀爬脚手架或栏杆上下，工具、材料严禁投掷。

（5）高处作业时，上下应设置联络信号或通信装置，指定专人负责联络。

（6）在雨雪天从事高处作业，应采取防滑措施。在六级及以上大风和雷电、暴雨、大雾等恶劣天气，不得从事露天高空作业。

- 三、安全生产最基本的规章制度和安全操作规程

- 1.进入施工现场必须戴好安全帽。要正确使用个人安全防护用品，如戴安全帽必须系好下颚带。

- 2.凡2m以上的悬空、高空作业，无安全设施的必须系好安全带，并扣好保险钩。

- 3.高空作业时不得向上向下乱抛材料、工具等物件。

- 4.各种电动机械设备必须有漏电保护装置和可靠的防护方能使用。

- 5.未经批准不得随意拆除安全设施和安全装置。

- 6.未经教育培训的人员不得上岗，无证不得操作；非操作人员严禁进入危险区域。

- 7.酒后严禁施工作业。

- 8直运输机械和工具的吊篮或料斗不准乘人。

- 9.穿拖鞋、高跟鞋，赤脚或赤膊者不能进入施工现场。

- 10.穿硬底鞋的不得进行登高作业，特种作业人员要持有效证件上岗作业。

- 11.施工材料、机具要摆放整齐或集中堆放。