## Slide 1
主讲人：任静
建筑施工组织
双代号网络图
六参数图上计算法
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2: 六参数图上计算法
计算目的
2
计算图示
1
计算口诀
3
计算过程
2

## Slide 3: 六参数图上计算法
计算图示
  六参数符号及名称
    ESij----最早开始时间 LSij----最早完成时间
    EFij----最早结束时间 LFij----最迟结束时间
    TFij----总时差 FFij----自由时差

## Slide 4: 六参数图上计算法
计算目的
  计算工期
  标注出关键线路
计算口诀
  沿线累加逢圈取大
  逆线累减逢圈取小

## Slide 5
0
3
9
14
5
9
1
0
5
5
10
10
13
1
1
1
1
2
4
A
C
5
B
2
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
D
4
14
工期
图例：
ES
EF
时间 工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  | 
沿线累加，逢圈取大

## Slide 6
0
3
9
14
5
9
1
0
5
5
10
10
13
1
1
1
1
2
4
A
C
5
B
2
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
D
4
14
工期
图例：
ES
EF
逆线累减，逢圈取小

## Slide 7
0
3
9
14
5
9
1
0
5
5
10
10
13
1
1
1
1
2
4
A
C
5
B
2
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
D
4
14
工期
图例：
ES
EF
LF
LS
14
11
14
9
9
7
9
5
11
6
5
0
5
5
5
4
TF
1
0
4
4
0
6
0
1

## Slide 8
0
3
9
14
5
9
1
0
5
5
10
10
13
1
1
1
1
2
4
A
C
5
B
2
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
D
4
14
工期
图例：
ES
EF
LF
LS
14
11
14
9
9
7
9
5
11
6
5
0
5
5
5
4
TF
1
0
4
4
0
6
0
1
FF
0
4
0
0
0
6
0
1

## Slide 9: 总结
六参数图上计算步骤
1
计算
ESij与EFij
计算
Tc
3
计算
LFij与LSij
4
计算
TFij与FFij
2
5
标注
关键线路

## Slide 10: 算一算
某工程网络进度计划如图，请用六参数图上计算法，计算工期并标注关键线路。
5
E
I
1
6
A
B
D
4
M
3
3
5
2
4
8
5
H
4
4
C
2
7
F
7
3
3
J
G
5

## Slide 11: 六参数图上计算法
这就是双代号网络图的六参数计算法，你掌握了吗？
下次课，我们学习用双代号时标网络图标号计算法。

## Slide 12: 双代号网络图
谢谢聆听