聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务10施工项目合同管理教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 | - 6 |
| 任务名称 | - 任务10施工项目合同管理 |  |  |  |  |  |
| 学习目标 | 知识目标 | - （1）理解施工合同的感念； - （2）理解施工项目合同管理的定义和特点； - （3）掌握施工项目合同管理的程序、方法； - （4）掌握施工合同实施过程管理的内容； （5）掌握施工合同的变更、索赔、违约与争议处理。 |  |  |  |  |
|  | 技能目标 | - （1）能参与施工合同实施过程管理； - （2）能参与施工合同的变更、索赔、违约与争议处理。 |  |  |  |  |
|  | 情感目标 | - （1）具有发现问题和解决问题的能力； - （2）具有科学严谨的工作工作态度； - （3）具有科学严谨的工作态度； （4）具有团队合作意识。 |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 | 1.重点：合同管理的实施 2.难点：合同的签订、工程变更、违约、争议的处理 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 任务驱动教学、案例教学、分组教学、启发教学 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 一体化教室、精品课程网站 |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |
| 课业 | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |

| 实施 步骤 | 实施内容 | 教师 | 学生 | 媒体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入 20分钟 | 10.1.1任务案例 某高校拟建造一栋职工住宅楼，采用招投标方式选中德明建筑公司为施工单位。双方签订的施工合同协议条款摘要如下： 1工程概况 1.1工程名称：某高校职工住宅楼. 工程内容：砖混结构住宅楼，建筑面积4570m2。 工程范围：某建筑设计院设计的施工图纸所包括的土建，装饰、水电工程。 1.4合同价款：合同总价为365.5万元，按每平米建筑面积800元包干。 1.5合同价款风险范围：当工程变更、材料价格涨落等因素造成工程造价增减幅度不超过合同总价的15%时，合同总价不予调整。 1.6施工合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、合同专用条款、标准规范、工程量清单、图纸。 19.工程价款调整 19.1调整条件：建筑面积增减变化。 19.2调整方式： 按实际竣工建筑面积和每平米建筑面积800元包干调整在上述施工合同协议条款签订后，双方又接着签订了补充施工合同协议条款。 摘要如下： 补1.木门窗均用水曲柳包门窗套； 补2.铝合窗窗90型系列改用60型系列某铝合全厂家产品； 补3.挑阳台均采用60型系列某铝合金厂家产品封闭。 工程开工后，在基础工程施工过程中因暴雨影响，造成工程延期10天，损失10万元；因工地停电1天，无法进行钢筋下料，工程延期1天；自有设备损害维修3天，花费费用5000元，不得不租用设备花费2000元；因材料不合格返工损失2万元；监理工程师怀疑工程质量进行了混凝土破坏性检验，乙方花费1万元。 问题： 1.本案可选择哪种计价合同类型？说明理由。 2.该合同签订的条款是否妥当？说明理由。 3.基础工程施工中的延期和费用如何处理？ 4. 如果执行上述合同会发生哪些纠纷？应如何处理？ 成果要求：形成书面问题解决方案 - 10.1.2任务分析 - 1. 要管好合同必须认识视合同及合同管理的规律和特点。 - 2掌握合同管理的过程，以及常见问题的处理方式。 3. 合同风险大，合同管理是全过程的、系统性的、动态性的。 | 任务设计、任务导入与分析 | 理解任务 | 一体化教室 |
| 导研 195分钟 | 1.首先厘清本任务所需知识学习情况，各小组选派代表展示信息收集和整理成果并进行发言陈述，组内其他成员进行补充，可适当举例。 2.其他组成员进行提出问题，由展示组进行解答。 主要知识点： 10.2.1施工项目合同管理认知 1．建设工程合同和建设工程施工合同的概念 2．建设工程施工合同的特点 （1）合同主体的严格性 （2）合同标的物的特殊性 （3）合同履行时间长 （4）合同条款内容的多样性和复杂性 （5）合同涉及面的广泛性 3．施工项目合同管理的定义 施工项目合同管理的定义包含三个要点： (1)施工项目合同管理的主体。 (2)合同的客体即施工项目。 (3)合同管理的内容主要包括计划、组织、控制和激励等活动。 4．施工项目合同管理的特点 (1)施工工程项目的完成是一个渐进的过程。 (2)工程价值量大、合同价格高，合同管理对经济效益影响较大。 (3)施工项目合同变动较为频繁。 (4)合同管理工作极为复杂，所以必须严密、细致、准确地管理。 (5)合同风险大。 (6)施工项目合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作。 (7)合同管理要处理与业主及其他方面的经济关系。 5．施工项目合同管理的程序 （1）项目合同评审 （2）项目合同订立 （3）合同实施计划编制 （4）合同实施控制。 （5）项目合同终止和综合评价。 6．施工项目合同管理的方法 （1）设立合同管理机构和配备合同管理人员。 （2）完善合同文件、记录往来函件、建立文档管理系统是做好合同管理的基础工作。 （3）建立合同管理目标制度。 （4）推行合同示范文本制度。 （5）加强并规范变更和索赔管理。 （6）实施合同执行的统筹。 （7）严格执行建设工程合同管理法律法规。 10.2.2施工合同的订立 1.施工合同订立的条件和程序 （1）施工合同订立的条件 初步设计和总概算已批准，施工图能满足进度要求。所需的投资和统配物资已列入国家基本建设计划。当事人双方均具有法人资格和均有履约能力。施工用地已征购，施工队伍可随时进入施工现场。 （2）施工合同订立的程序 2.施工合同类型的选择 （1）总价合同 固定总价合同，可调总价合同。 （2）单价合同 固定单价合同，可调单价合同。 （3）成本加酬金合同 （4）合同类型选择的因素 ①项目规模和工期长短 ②项目的竞争情况 ③项目的复杂程度 ④项目的单项工程的明确程度 ⑤项目准备时间的长短 ⑥项目的外部环境因素 3.施工合同的主要内容及合同文件的组成 （1）施工合同的主要内容 （2）施工合同文件的组成及优先顺序 ①合同协议书； ②中标通知书； ③投标函及投标函附录； ④专用合同条款； ⑤通用合同条款； ⑥标准规范及有关技术文件； ⑦图纸； ⑧已标价工程量清单； ⑨其他合同文件。 10.2.3施工合同实施过程管理 1．施工合同的履行 （1）施工合同履行的含义 （2）施工合同履行的原则 ①实际履行原则②全面履行原则 ③诚实信用原则④协作履行原则 2.施工合同双方的义务 （1）发包人义务 （2）承包人应承担的义务 3．施工交底 （1）施工合同交底的必要性 （2）合同交底的内容 ①合同的主要内容。 ②在投标和合同签订过程中的情况。 ③合同履行时应注意问题、可能的风险和建议等。 ④合同要求与相关方期望、法律规定、社会责任等相关注意事项。 4．施工的跟踪与控制 （1）合同跟踪的依据 （2）合同跟踪的对象 ①承包的任务 ②工程小组或分包人的工程和工作 ③业主和其委托的工程师的工作 （3）施工合同偏差 ①产生偏差的原因分析 ②合同实施偏差的责任分析 ③合同实施趋势分析 （4）施工合同偏差的控制措施 ①组织措施 ④合同措施 ③经济措施 ②技术措施 10.2.4施工合同的变更、索赔、违约与争议 1．施工合同的变更 （1）施工合同变更的内涵 （2）施工合同变更的原因 （3）施工合同变更的程序 ①提出施工合同变更 ③变更指示的发出及执行 ②合同变更的批准 2．施工合同索赔 （1）施工索赔的定义 （2）施工索赔的分类 （3）施工索赔的原因 （4）施工索赔的程序 （5）施工索赔的计算 例10.1：某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元／台班，租赁费为100元／台班，人工工资为40元／工日，窝工补贴为10元／工日，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外遗警中断，抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为多少？ 解：各事件处理结果如下： 异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。 抢修道路用工索赔额=20×40×(1+35%) =1080（元） 停电导致的索赔额=2×100+10×10=300（元） 总索赔费用=1080+300=1380元 3．违约 （1）违约的概念 （2）施工合同违约的情形 1）承包人违约 2）发包人违约 （3）违约处理方式 ①继续履行 ②采取补救措施 ③赔偿损失 ④支付违约金 ⑤执行定金罚则 4．合同争议 （1）和解（2）调解（3）仲裁（4）诉讼 | 协调指导、适时讲解 | 各小组陈述知识要点 | 一体化教室 |
| 导做 45分钟 | 学生完成任务案例中的4个问题。 1.学生以小组为单位对案例进行讨论，列出工作计划方案。根据资料，让学生分析解决方案。通过研究性、探讨性的项目，使学生将项目经理工作与实际工程联系起来，开动脑筋思考问题，讨论问题，开展启发式教学，达到锻炼学生分析解决问题能力的目的。 2.根据各自任务完成情况，分组或者挑选出表现出色的小组，将其讨论结果以课堂讲授的形式向其他组现场汇报，分享其成果。 3.通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的相关问题予以进一步的讲解。最终总结提炼上升到理论认识高度。 具体完成任务： - 1．根据任务案例，各小组成员共同讨论分析完成，并陈述成果。 - 2．根据任务案例，各小组成员共同讨论分析完成，并陈述成果。 - 3．根据任务案例，给小组列出问题解决方案要点，挑选完成较好的组进行成果展示，其他组可以提出挑战性问题？ 4.根据任务案例，各小组成员共同讨论分析完成，并陈述成果，其他组可以提出挑战性问题？ | 适当指点和启发，揭示出案例中 包含的理论 | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 | 一体化教室 |
| 导评 7分钟 | 1.各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2.首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3.填写任务评价表。 | 指导、纠正、 记录 | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 | 一体化教室 |
| 导知 3分钟 | - 下达下次课导知任务单。根据导知任务单，学生收集信息，并完成要求的作业： | 设计、布置预习任务 | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 | 普通 教室 |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务10施工项目合同管理

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 |  |  |  | 考核 依据 | 考核方式 |  |  | 得分 小计 |
| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 | 师评 |  |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% | 50% |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 1 | 3 | 5 | 1.任务实施的表现， 任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确， | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.成果规范程度和正确性 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.活动参与是否积极 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8.团队合作精神表现情况 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新 能力 |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |