《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单

任务名称：任务6施工项目进度控制

组号：                             日期：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 任务 | - 6.1.1任务描述 某百货大楼工程，计划工期三年。该工程±O．00以下分部工程施工进度计划如图6.1所示，其中B、E为土方开挖工作，在此情况下，项目管理工程师根据对整个单位工程进度控制的需要，要求施工单位调整该分部工程进度计划，达到分部工程工期80天。施工单位修改了各施工工作持续时间(如表6.1所示)，并提出增加相应的赶工费。 图6.1：分部工程施工进度计划 表6.1 工作持续时间及赶工费 问题： 1.施工单位的进度调整符合要求吗？ 2.该工程±0.00以下分部工程依据项目管理工程师批准的施工计划实施，在正常施工完成A工作后，项目管理工程师根据业主和工程的需要，在F工作后增加一项土方开挖工作J，与H和K工作平行，如图6.2所示。施工单位确定J工作持续时间26天，同时计划将土方开挖工作B、E、J使用同一台挖土机施工。 ①增加J工作持续时间26天后，施工单位的进度计划是否满足工期80天的要求？为什么？ ②B、E、J三项工作使用同一台挖土机能否满足进度要求？为什么？ ③如果因天气原因致使F工作拖延3天完成，则该分部工程工期会不会拖延？如果会，会拖延几天？ 3.请你为该分部分项工程拟定一份进度控制方案。 图6.2 增加J作后的施工进度计划 预期成果：完成该分部分项工程拟定一份进度控制方案一份。 |
| 工 作 计 划 | 人员、角色分配和工作职责安排 序 号; 任 务; 人 员; 时 间; 备 注. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| 收集信息 | 引导问题（可加附页） - 1.施工项目进度控制计划的类型有哪些？ - 2.施工项目进度控制的主要影响因素有哪些？ 3. 施工项目进度控的程序？ 4.施工项目进度控制的基本方法与措施有哪些？ 5. 施工项目进度控制计划的比较的方法有哪些？如何进行分析与调整？ |
| 解决问题方案 | 小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页） |