聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务11施工项目竣工验收教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目四 建筑工程施工项目收尾管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 4 |  |
| 任务名称 |  | - 任务11施工项目竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - 了解施工项目竣工验收的定义、依据和要求； - 熟悉施工项目竣工验收的程序； - 掌握竣工图的识读和绘制： - 掌握竣工资料移交的内容； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - 能独立收集竣工验收的相关资料； - 能参与工程竣工验收，编制竣工验收报告； - 掌握竣工图的识读和绘制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | 1. 培养良好的团队合作意识； 2. 具有较强的竞争意识、责任意识、创新意识。 3. 具有组织协调意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：施工项目竣工验收的程序； 2.难点：掌握施工项目竣工验收报告的编制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 任务驱动教学、案例教学、分组教学、启发教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 一体化教室、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 | 学生 | 媒体 |
| 导入 10分钟 | - 11.1.1任务案例 - A工程公司施工总承包了一座三星级宾馆全部建筑和机电安装工程，总工期为90天。为了保证施工进度和质量，经与业主协商，将宾馆的机电安装工程全部分包给了本公司的下属法人单位B公司。工期将近，A公司经过初验，认为工程按照设计和合同条款的要求达到了验收条件，随即向建设单位提请竣工验收。 - 任务： - 简述该宾馆的施工应达到哪些条件后方可进行竣工验收。 - 请按顺序简述工程竣工验收的程序。 - 编制一份该工程的竣工验收报告。 - 11.1.2任务分析 - 1．竣工验收是确保交付合格工程的重要工作。 - 2．竣工验收必须有相关各方参与并按程序进行。 - 3．竣工验收通过的标志是各方前并向甲方已交工程资料。 |  |  |  |  |  | 任务设计、任务导入与分析 | 理解任务 | 一体化教室 |
| 导研 115分钟 | - 11.2.1施工项目竣工验收概述 1.施工项目竣工验收的定义 建筑工程施工项目竣工验收是承包人按照建设工程施工合同的约定，完成设计文件和施工图规定的工程内容，经建设方和监理单位组织验收后办理工程交接手续。 2.施工项目竣工验收的依据 - 上级主管部门的有关竣工验收的文件和规定 - 国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范： - 批准的设计文件、施工图纸和说明书、 - 双方签订的施工合同 - 设备技术说明书 - 设计变更通知书 - 有关协作配合协议书 - 其他 3.施工项目竣工验收的要求 - 建设施工质量应符合《建设施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和相关专业验收规范的规定。 - 建设施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 - 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 - 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 - 隐藏工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 - 涉及结构安全的试块试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。 - 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 - 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 - 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 - 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。 11.2.2施工项目竣工验收阶段管理的程序和主要工作 图11.1 施工项目竣工验收程序示意图 施工项目竣工 竣工资料准备 承包商自检 监理工程师审核 资料不完整 初验不合格 监理工程师初验 建设单位组织竣工验收 确定交接日期 向建设单位移交工程项目 - 施工项目竣工验收的程序（如图11.1） - 施工项目竣工验收各参与方的准备工作 （1）建设单位应完成组织竣工验收小组，审查竣工验收条件，准备验收资料，做好建立建设项目档案并在竣工验收后及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设档案，清算工程款项，办理工程结算手续等方面的的准备工作。 （2）监理单位应协助建设单位做好竣工验收的准备工作，督促施工单位做好竣工验收的准备。 （3）设计单位应做好资料整理和工程项目清单等工作。 （4）施工单位应及时完成工程收尾，做好竣工验收资料的准备（包括整理各项交工文件、技术资料、提出交工报告等），组织准备工程预验收等工作。 - 施工项目竣工验收各阶段的主要工作 （1）施工项目的收尾工作 ① 建筑施工项目进入收尾期，项目经理就应开始组织有关人员逐层、逐段、逐部位、逐房间地进行查项，检查施工中有无丢项、漏项。 ② 对已完成的成品进行封闭和保护。 ③ 有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程，拆除各种临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物。 ④ 有步骤地组织材料、机具以及各种物资的回收、退库，以及向其他施工现场转移和进行处理等项工作。 ⑤ 做好电气线路和各种管线的交工前检查，进行电气工程的全负荷试验。 ⑥ 有生产工艺设备的工程项目，要进行设备的单体试车、无负荷联动试车和有负荷联动试车 （2）施工方各项竣工验收准备工作 ① 组织项目技术人员完成竣工图，清理和准备需向委托方移交的工程档案资料，并编制工程档案资料移交清单。 ② 组织项目财务人员编制竣工结算表。 ③ 准备工程竣工通知书、工程竣工报告、工程竣工验收证明书、工程保修证书等文件。 ④ 准备好工程质量评定所需的各项资料。 ⑤ 施工项目经理部做好以上工作的基础上，应组织做好完工自检工作。 （3）验收初验 当工程项目达到竣工验收条件后，施工单位在自检合格的基础上，填写工程竣工报验单，并将全部资料报送监理单位，申请竣工验收。监理单位根据施工单位报送的工程竣工报验申请，由总监理工程师组织专业监理工程师对竣工资料进行审查，并对工程质量进行全面检查，对检查中发现的问题督促施工单位及时整改。经监理单位验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。 （4）正式验收 项目主管部门或建设单位在接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，经审查，确认符合竣工验收条件和标准，即可组织正式验收。 召开竣工验收会议的程序是： ① 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 ② 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 ③ 实地查验工程质量。 ④ 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方案，待意见一致后重新组织工程竣工验收，必要时可提请建设行政主管部门或质量监督站调解。正式验收完成后，验收组应形成《竣工验收鉴定证书》，对验收作出结论。 ⑤《竣工验收鉴定证书》的主要内容包括：验收时间、验收工作概况、工程概况、项目建设情况、生产工艺及水 平和生产设备及试生产情况、竣工决算情况、工程质量的总体评价、经济效果评价、遗留问题及处理意见、验收组对项目（工程）验收结论，确定的交工日期及办理承、发包双方工程价款的结算手续等。 11.2.3施工项目竣工图的绘制 竣工图是真实记录建筑工程情况的重要技术资料，是建筑工程进行交工验收、维护修理、改建扩建的主要依据。它是工程使用单位要长期保存的技术档案，也是国家的重要技术档案内容，要在国家档案部门存档。因此，竣工图必须做到准确、完整、真实，必须符合长期保存的归档要求。 1.对竣工图的主要要求分以下四种情况“ （1）在施工过程中未发生设计变更，按图施工的建筑工程，可在原施工样图（需是新图）上注明“竣工图”标志，即可作为竣工图使用。 （2）在施工中虽然有一般性的设计变更，但没有较大的结构性或重要管线等方面的设计变更，而且可以在原施工图样上修改或补充，也可以不再绘制新图样，由施工单位在原施工图样（需是新图）上清楚地标明修改后的实际情况，并附以设计变更通知书、设计变更记录及施工说明，然后注明“竣工图”标志，也可作为竣工图使用。 （3）建筑工程的结构形式、标高、施工工艺、平面布置等有重大变更，原施工图不再适用，应重新绘制新图样，注明“竣工图”标志。新绘制的竣工图必须真实反映出变更后的工程情况。如果有设计方变更后的设计图样，可以用此图样替换原来的施工图作为竣工图。 （4）改建或扩建的工程，如果涉及原有建筑工程并使原有工程的某些部分发生工程变更的，应把与原工程有关的竣工图资料加以整理，并在原工程图档案的竣工图上填补变更情况和必要的说明。 2.除以上四种情况外，竣工图还必须做到以下三点： （1）竣工图必须与竣工工程的实际情况完全符合； （2）竣工图必须保证绘制质量，做到规格统一，字迹清晰，符合技术档案资料的各种要求； （3）竣工图必须经过项目主要负责人审核、签认。 11.2.4施工项目竣工资料的移交 工程档案是建设项目的永久性技术文件，是建设单位生产（使用）、维修、改造、扩建的重要依据，也是对建设项目进行复查的依据。 应移交的技术资料主要有以下内容： 1.土建方面 （1）开工报告 （2）永久性工程的坐标位置、建筑物和构筑物以及主要设备基础轴线定位、水平定位和复核记录。混凝土和砂浆试块的验收报告、砂浆层测试记录和防腐质量检验记录、混凝土抗渗试验资料。 （3）预制构件、加工件、预应力钢筋出厂的质量合格证明和张拉记录，原材料检验证明。 （4）隐蔽工程验收记录（包括打桩、试桩、吊装记录）。 （5）屋面工程施工记录、防水材料试配记录。 （6）设计变更资料 （7）工程质量事故调查报告和处理记录。 （8）安全事故处理记录。 （9）施工期间建筑物、构筑物沉陷和变形测定记录。 （10）建筑物、构筑物使用要点。 （11）未完工程的中间交工验收记录。 （12）竣工验收证明。 - 竣工图。 （14）其他有关该项工程的技术决定。 2.安装方面 （1）设备质量合格证明（包括出厂证明、质量保证书）。 （2）设备安装记录（包括组装）。 （3）设备单机运转记录和合格证。 （4）管道和设备等焊接记录。 （5）管道安装、清洗、吹扫、试漏、试压和检查记录。 （6）截止阀、安全阀试压记录。 （7）电器、仪表检验及电机绝缘、干燥等检查记录。 （8）照明、动力、电信线路检查记录。 （9）安全事故处理记录。 （10）隐蔽工程验收单。 （11）竣工图。 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解 | 各小组陈述知识要点 | 一体化教室 |
| 导做 45分钟 | - 1．通过导知内容简述施工项目竣工验收的条件和程序。 - 2．根据任务引入案例，各小组成员共同讨论分析完成一份施工项目竣工验收报告，并将结果以书面形式提交。并完成答辩。 |  |  |  |  |  | 适当指点和启发，揭示出案例中 包含的技能要点。 | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 | 一体化教室 |
| 导评 7分钟 | 1.各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2.首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3.填写任务评价表。 |  |  |  |  |  | 指导、纠正、 记录 | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 | 一体化教室 |
| 导知 3分钟 | - 下达下次课导知任务单。根据导知任务单，学生收集以下信息，并完成要求的作业： |  |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 | 普通 教室 |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务11施工项目竣工验收

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 |  |  |  | 考核 依据 | 考核方式 |  |  |  | 得分 小计 |
| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 |  | 师评 |  |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% |  | 50% |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 1 | 3 | 5 | 1.任务实施的表现， 任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确， | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.成果规范程度和正确性 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.活动参与是否积极 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.团队合作精神表现情况 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新 能力 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |