聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

- 任务9 施工项目组织与协调教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目三 施工项目实施阶段管理 |  |  |  | 学时安排 |  | - 2 |  |
| 任务名称 |  | - 任务9 施工项目组织与协调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | - 理解组织协调的原则； - 掌握施工项目组织协调的主要内容； - 掌握沟通协调的方式技巧； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | - 能参与施工项目组织协调的过程，实施具体的组织与协调； 2. 通过案例讨论，能发现并解决施工组织协调中常见的问题； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | - 培养学生具有良好的沟通协调能力； - 培养学生具有良好的团队合作意识； - 激发学生解决实际问题的能力； |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1. 重点：施工项目组织协调的主要内容和原则； 2. 难点：施工项目组织协调的实施过程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 案例教学、分组讨论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 多媒体教室、精品课程网站、参考案例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 | 学生 | 媒体 |
| 导知 课前 | 根据导知任务单，学生搜集以下信息： 1.施工组织协调的概念 2.施工组织协调的原则 3.施工组织协调的分类 4.施工组织协调的内容 |  |  |  |  |  | 整理下发导知任务单 | 分组 搜集 信息 | 教室 |
| 导入 10分钟 | ### 9.1.1 任务案例 A工程公司施工总承包了一座三星级宾馆全部建筑和机电安装工程，总工期为90天。为了保证施工进度和质量，经与业主协商，将宾馆的机电安装工程全部分包给了公司的下属法人单位B公司。A公司编制了相应的进度计划和施工组织设计，同时A公司要求B公司也要编写施工进度计划和施工组织设计，并严格控制月旬作业计划的落实，以保证进度计划的实现。 问题：（1）本工程的内部协调包括哪几项内容? （2）总包单位就本工程中进度计划的协调应做好哪些方面的工作？ （3）在工程后期，当土建和机电安装交叉施工发生矛盾时，B公司强调工期紧张，要求A公司让步。B公司的要求是否妥当?为什么?请以书面形式予以解释说明。 #### 9.1.2任务分析 1. 学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。 2. 根据资料，让学生分析解决方案。使学生将施工项目管理协调的内容进一步熟悉，并能针对问题2、3提出书面报告。 3. 通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的问题予以进一步的讲解。 |  |  |  |  |  | 任务设计、任务导入与分析 | 理解 任务 | 多媒体教室 |
| 导研 30分钟 | 1．首先厘清本任务所需知识学习情况，各小组选派代表展示信息收集和整理成果并进行发言陈述，组内其他成员进行补充。 2.其他组成员进行提出问题，由展示组进行解答。 主要知识要点： 9.2.1施工组织协调的认知 1.概念： 施工项目组织协调是指以一定的组织方式、手段和方法，对施工项目中产生的不畅关系进行疏通，对产生干扰和障碍予以排除的活动。 2.作用： 组织协调是控制的润滑剂，组织协调是控制的推进器。 #### 9.2.2施工项目组织协调的内容 1.施工组织协调的原则 ①守法是组织与协调工作的第一原则。 ② 组织协调要坚持公正原则。 ③协调与控制目标一致的原则。 2.施工项目组织协调的内容： ①人际关系的协调。主要解决人员和人员之间在工作中的联系和矛盾。 ②组织关系的协调。主要解决项目经理部内部的分工与配合问题。 ③供求关系的协调。主要解决供求平衡问题。 ④配合关系的协调。主要解决相互配合中的问题。 ⑤约束关系的协调。主要是求得政府主管部门和执法部门的指导和许可。 #### 9.2.3．施工项目内部关系组织协调 按照施工项目组织协调的范围可分为内部关系协调和外部关系协调。 外部关系协调氛围近外层关系协调和远外层关系协调。 协调范围 内部关系 协调 外部关系协调 近外层关系协调 远外层关系 协调 1.施工项目经理部内部关系的协调内容 （1）人际关系方面 （2）组织关系方面 （3）供求关系 （4）经济制约方面 2.施工项目经理部与企业本部关系的协调内容 （1）党政管理方面 （2）业务管理方面 #### 9.2.4．施工项目近外层和远外层关系的协调 1.施工项目远外层关系的协调内容 - 与发包人之间 - 与监理工程师之间 - 与设计单位之间 - 与供应单位之间 - 与分包单位之间 - 与公用部门之间 施工项目组织协调范围示意图 2.施工项目远外层关系的协调内容 - 与政府建设行政主管部门之间 - 与质量监督部门之间 - 与金融机构之间 - 与消防部门之间 - 与公安部门之间 - 与安全监察部门之间 - 与公证签证机构之间 - 与司法机构之间 - 与现场环境单位之间 - 与园林绿化部门之间 与文物保护部门之间 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解 | 各小组陈述知识要点 | 多媒体教室 |
| 导做 40分钟 | 学生完成任务案例中的4个问题： 1、学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。 2、根据资料，让学生分析解决方案。使学生将施工项目管理协调的内容进一步熟悉，并能针对问题3提出书面报告。 3.通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的相关问题予以进一步的讲解。 具体实施任务： （1）分组完成问题1，并进行陈述. （2）分组完成问题2，并进行陈述。 （3）分组完成问题3，形成问题解决方案，并进行陈述。 |  |  |  |  |  | 适当指点和启发，揭示出案例中包含的理论 | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 | 多媒体教室 |
| 导评 7分钟 | 1.各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2.首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3.填写任务评价表。 |  |  |  |  |  | 指导、纠正、记录 | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 | 普通教室 |
| 导知3分钟 | - 下达下次课导知任务单，根据导知任务单，学生收集以下信息，并完成要求的作业： |  |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 | 普通 教室 |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务9 施工项目组织与协调

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 | 考核 依据 | 考核方式 | 得分 小计 |

| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 |  | 师评 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% |  | 50% |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 2 | 4 | 6 | 1.任务实施的表现， 任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.活动参与是否积极 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.团队合作精神表现情况 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新 能力 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |