## Slide 1
城 市 建 设 系 : 任 静
2020年3月
组 织 异 节 奏 流 水 施 工
课程《建筑施工组织》项目二：第5单元 2课时
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2
上次课内容：组织等节奏流水施工
T＝（m＋n－1）t+tj-td
互动1：
请说明
公式里
各符号
的含义？
工期
施工段
施工过程
流水节拍
间歇时间
搭接时间

## Slide 3
1702作业

## Slide 5
18春作业展示

## Slide 6
1701作业展示

## Slide 7
本次课主要内容
组织异节奏流水施工：计算工期，绘制横道图

## Slide 8
工程问题：
技师学院南临湖南路，道路工程施工，长900m，每50m为一个施工段。划分为清理表层、铺基层、铺混凝土路面三道工序。各道工序在各段上的流水节拍分别是2、4、6天。
请组织成倍节拍流水施工，计算工期并绘制横道图。
思考：什么成倍节拍流水？
如何组织成倍节拍流水？
解决问题：还记得流水施工分类的引导文和样图吗？

## Slide 9
阅读引导文：

## Slide 10
样图：流水施工 横道图 等节拍流水
等节拍
等步距
无间歇tj无搭接td

## Slide 11
流水施工横道图样图 等节拍流水（有间歇）
等节拍
异步距
有间歇tj
无搭接td

## Slide 12
流水施工横道图样图 成倍节拍流水
各个
施工过程
节拍不等,
节拍成倍。
步距相等，
施工班组
成倍。
类似于
等节拍
等步距
等节奏流水。

## Slide 13
流水施工横道图样图 异节拍流水
各个
施工过程
节拍不等
步距不等

## Slide 14
同一
施工过程
节拍不等,
各个
施工过程
节拍也不等,
步距不等。
流水施工横道图样图 非节奏流水
互动2：写出各施工过程的节拍

## Slide 15
成倍节拍流水 特征：不等节拍等步距
成倍节拍流水：同一施工过程，在各施工段上的
流水节拍都完全相等，不同施工过程上的流水
节拍不完全相等，但是各施工过程的流水节拍成倍数关系。
分析工程问题
判定？！
技师学院南临湖南路，道路工程施工，长900m，每50m为一个施工段。划分为清理表层、铺基层、铺混凝土路面三道工序。各道工序在各段上的流水节拍分别是2、4、6天。
请组织成倍节拍流水施工，计算工期并绘制横道图。

## Slide 16
确定流水步距，计算工期并绘流水施工进度表。
解：根据背景资料，组织成倍节拍流水 m=900/50=18， n=3 t1=2天 t2=4天 t3=6天
t(最大公约数)=2。（第1施工过程安排1个工作队，.......2个队，......3个队，总共6个队，5个步距。）
1.确定流水步距
B1.2=B2,3=B3,4=B4,5=B5,6=t(最大公约数)=2天 ∑Bi，i+1=10天
T＝（m＋n/－1）t(最大公约数)=(18+6-1)X2=46天 n/=工作队数
3.绘进度图
2.计算工期T
T=∑Bi，i+1+mt(最大公约数)=10+18x2=46天

## Slide 17
教学图—成倍节拍类似于等节奏等步距流水

## Slide 18
工程图
湖南路道路施工进度图

## Slide 19
请大家思考
如果不安排成，成倍节拍流水
不组织成倍的工作队参与施工，进度图会是什么样子？
工期会有多长呢？
同一工程问题，可以有不同的施工组织安排。
异节拍流水
同一施工过程各段节拍相等
不同施工过程节拍不等
流水步距不等
成倍节拍流水施工方式，组织安排成倍的工作队，协调配合施工，能缩短工期，加快施工进度！

## Slide 20
流水施工横道图样图 不等节拍流水
各个
施工过程
节拍不等
步距不等
怎么计算？
采用“累加斜减
取大差法”

## Slide 21
同一
施工过程
节拍不等,
各个
施工过程
节拍也不等,
步距不等.
怎么算？
流水施工横道图样图 非节奏流水
采用“累加斜减取大差法”

## Slide 22
下次课主要内容预告
组织异节奏、非节奏流水施工：计算工期，绘制横道图

## Slide 23
作业完成后，请上传课堂派

## Slide 24
下次课主要内容总结
组织异节奏流水施工：计算工期，绘制横道图

## Slide 25
阅读引导文：

## Slide 26
下节课再见
谢谢聆听
《建筑施工组织》项目二引入