《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单
任务名称：任务7施工项目成本控制
组号：                             日期：
	项目
	   内   容

	任务
	1.任务描述：某住宅小区建筑面积41465平方米，由3栋框剪小高层（12层）和3栋砖混楼（五层）、1栋框架商业楼组成（五层）。中标价格为4710万元，平均价格1135.89元/ m2。合同形式为固定总价合同。工期10个月。质量标准为合格。合同要求：工程款根据确定的工程计量结果，发包人按照每月验收的计价金额的80%支付工程进度款，当工程款支付达到合同金额的85%时，停止支付，待工程全部竣工验收合格，且工程结算完成后，付工程结算之的95%，余下的5%待工程保修期满后支付。对于费用的增加或减少按照设计变更单项5000元（含5000元）以上调整，5000元以下不调整。

问题：

1.为该住宅工程成本过程控制可以采取的措施？

2.分析该住宅工程成本控制过程中采用了哪些方法？

3.有何改进建议？
（3）形成施工过程质量控制并形成问题解决方案报告。

2.预期成果：每组提交书面报告一份并准备口头汇报。

	工
作
计
划
	人员、角色分配和工作职责安排

序 号
任   务

人 员

时 间

备  注

1

2

3

4

5

6

7



	收集信息
	引导问题（可加附页）

1.施工项目成本控制的特点、任务和措施？

2.编制施工项目成本计划的程序和方法有哪些？

3.施工成本控制步骤和方法有哪些？

4.施工成本核算的方法有哪些？

	解决问题方案
	小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页）





















