一、单选题

1. 如设计、材料、机械设备、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法技术措施、管理制度等均可直接影响施工项目的质量，这是施工项目质量的      特征。

A. 容易产生质量变异   B. 质量检查局限大  C. 影响质量的因素多  D. 质量问题显著

2. 引起工程质量问题的主要原因是      。

A. 设计原因   B. 设计工作质量  C. 材料  D. 施工工艺

3. 施工项目质量计划的编制主体是      。

A. 施工企业  B.设计   C.监理单位   D.建设单位

4. 施工质量计划编制完毕，应经   审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。

A. 项目经理B. 质量负责人  C. 企业技术领导  D.施工员

5. 编制质量计划属于     控制方式。

A.事前   B.事中  C. 事后   D.全过程

答案：

1.C2.B3.A4.C5.A

二、多选题

1. 从广义的角度来讲，施工项目质量是由施工项目         三个方面组成分组成。

A. 实体（产品）质量   B.外观质量  C. 功能和价值的质量  D. 工作质量

2. 施工项目的质量通常受到投资、进度目标的制约。一般情况下，投资大、进度慢，质量就好；反之，质量就差。因此，在项目施工中，必须正确处理好     这三者之间的关系，使其达到对立的统一。

A.业主、设计、监理B. 质量C. 进度D. 投资

3. 全面质量管理的基本原理就是强调在企业质量方针指导下，实行        参与的质量管理。

A. 全方位    B.全项目部   C. 全过程   D. 全员

4. 质量控制点是施工项目质量控制的重点，凡属       均可列为施工项目质量控制点，实施重点控制。

A. 关键技术B. 控制难度大C. 重要部位D. 新技术

5.施工项目事中质量控制的具体措施是    。

A. 隐蔽工程有验收B. 质量处理有复查C. 工序交接有检查D. 技术措施有交底

答案：

1.ACD2.BCD3.ACD4.ABCD5.ABCD

三、实践与能力训练

实训1

某公司承接一个国际公寓工程，地下2层，地上11层。基础类型为带帽式筏板基础，主体为框架—剪力墙结构，结构跨度大，结构形式复杂，钢筋采用HPB235 级和 HRB335级，钢筋接头采用绑扎、气压焊，地下混凝土采用C35/S8,地上混凝土采用C30级和C25级。

问题

1、为满足合同要求，确保工程质量，在进行该项目质量控制过程中，该公司应采取哪些主要对策？

2、针对该工程钢筋连接接头，其检查要点是什么？

3、该工程的施工质量计划应由谁来编制？施工项目质量计划的内容有哪些？

分析要点：

问题1

质量控制的主要对策有：

（1）以人的工作质量确保工程质量；

（2）严格控制投入品的质量；

（3）全面控制施工过程，重点控制工序质量；

（4）严把分项工程质量检验评定关；

（5）贯彻“预防为主”的方针；

（6）严防系统性因素的质量变异。

问题2

钢筋连接接头检查要点：绑扎搭接，要检查搭接长度、接头位置和数量；焊接接头，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求，接头位置和数量。

问题3

施工项目质量计划的编制主体是施工承包企业。

施工项目质量计划的内容有：

（1）工程特点及施工条件分析(合同条件、法规条件和现场条件)；

（2）履行施工承包合同所必须达到的工程质量总目标及其分解目标；

（3）质量管理组织机构、人员及资源配置计划；

（4）为确保工程质量所采取的施工技术方案、施工程序；

（5）材料设备质量管理及控制措施；

（6）工程检测项目计划及方法等。

实训2

某市文化中心工程，位于该市丰南区，总建筑面积53396，结构形式为框架剪力墙结构，基础为筏板基础主体建筑地下4层，地上20层，建筑檐高74.4米，该工程业主为华夏集团，施工单位为天宇建筑公司，监理单位为方华监理公司，设计单位为市建筑设计院，主要材料供应商为华通贸易公司。该工程于2000年3月5日开工，合同工期465天。

问题：

1、该工程的施工质量过程，谁是质量自控主体，谁是质量监控主体。

2、该工程施工工序质量控制的内容是什么？

3、简述施工作业过程质量控制的基本程序。

4、施工单位进行现场质量检查方法有哪些？现场的质量检查的内容有哪些？

分析要点：

问题1

该工程施工质量控制过程，天宇建筑公司、华通贸易公司是质量自控主体；华夏集团、方华监理公司、市建筑设计院、丰南区政府监督站为质量监控主体。

问题2

施工工序质量控制的内容：

（1）严格遵守工艺规程；

（2）主动控制工序活动条件的质量；

（3）及时检查工序活动效果的质量；

（4）设置工序质量控制点。

问题3

施工作业过程质量控制的基本程序：

（1）进行作业技术交底;

（2）检查施工工序、程序的合理性、科学性，防止工序流程错误，导致工序质量失控；

（3）检查工序施工条件；

（4）检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程要求；

（5）检查工序施工中间产品的质量；

（6）对工序质量符合要求的中间产品及时进行工序验收或隐蔽工程验收；

（7）质量合格的工序经验收合格后可进入下道工序施工。未验收合格的工序，不得进入下道工序施工。

问题4

现场质量检查的方法有目测法、实测法和验收法三种。施工现场目测法的手段可归纳为看、摸、敲、照四个字；实测检验法的手段 归纳为靠、吊、量、套四个字。

现场质量检查的内容有：

（1）开工前检查；

（2）工序交接检查；

（3）隐蔽工程检查；

（4）停工后付工前的检查；

（5）分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收纪录后，才允许进行下一工程的项目施工；

（6）成品保护检查。