# 项目三 施工项目实施阶段管理

## 任务9 施工项目组织与协调

### 9.1 任务导入

#### 9.1.1任务案例

A工程公司施工总承包了一座三星级宾馆全部建筑和机电安装工程，总工期为90天。为了保证施工进度和质量，经与业主协商，将宾馆的机电安装工程全部分包给了本公司的下属法人单位B公司。A公司编制了相应的进度计划和施工组织设计，同时A公司要求B公司也要编写施工进度计划和施工组织设计，并严格控制月旬作业计划的落实，以保证进度计划的实现。

问题：

1. 本工程的内部协调包括哪几项内容?

2. 总包单位就本工程中进度计划的协调包括哪几个方面?
　　3. 在工程后期，当土建和机电安装交叉施工发生矛盾时，B公司强调工期紧张，要求A公司让步。B公司的要求是否妥当?为什么?请以书面形式予以解释说明。

#### 9.1.2任务分析

1.学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。

2.根据资料，让学生分析解决方案。使学生将施工项目管理协调的内容进一步熟悉，并能针对问题2、3提出书面报告。

3.通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的问题予以进一步的讲解。

#### 9.1.3任务目标

1. 知识目标:

（1）理解组织协调的原则；

（2）掌握组织协调的主要内容；

2. 技能目标:

（1）具有良好的沟通协调能力

（2）能实施组织与协调

（3）具有团队合作意识

（4）能参与项目施工组织的协调工作

3. 情感目标

- 培养良好的沟通协调能力；

- 强调团队合作意识，增强责任感。

### 9.2知识链接

#### 9.2.1施工组织协调的认知

##### 1. 施工组织协调的概念

组织是指按照一定的目的、任务和形式加以编制，安排事物之间的关系，使其形成一定的系统或构成一个整体。

协调即协商与调解，指为了取得一致意见而共同商量和周旋于双方之间以便使双方和解。

施工项目组织协调是指以一定的组织方式、手段和方法，对施工项目中产生的不畅关系进行疏通，对产生干扰和障碍予以排除的活动。

##### 2. 施工项目组织协调的作用

组织协调的作用就是围绕实现项目的各项指标，以合同管理为基础，组织协调各参建单位、相邻单位、政府部门全力配合项目的实施，以形成高效的建设团队，共同努力去实现工程建设目标的过程。

在工程建设的过程中，作为施工项目的管理者，其基本职能主要是围绕着“四控三管一协调”，四控三管有明确的工作内容、具体的工作要求，而组织协调却是贯穿于其中，融会在控制的工作程序中。

施工项目组织协调是施工项目管理中一项重要的职能。管理者应该在项目实施的各个阶段和工作环节中，根据其特点和主要矛盾，动态地、有针对性地通过组织协调，及时沟通，排除障碍，化解矛盾，充分调动有关工作人员的积极性，发挥各方面的能动性，协作努力，提高项目组织的运转效率，保证项目的施工活动顺利进行，更好地实现项目的总目标。

可以说：组织协调是控制的润滑剂，组织协调是控制的推进器。

#### 9.2.2施工项目组织协调的内容

##### 1. 施工组织协调的原则

建设工程施工项目主要包含三个主要的组织系统，即项目业主、承包方和监理方，而整个建设项目又处于社会的大环境中，项目的组织与协调工作包括系统的内部协调，即项目业主、承包商和监理之间的协调，也包括系统的外部协调，即与政府部门、金融组织、社会团体、服务单位、新闻媒体以及周边群众等的协调。

各种关系的协调均应遵守如下原则：

（1）守法是组织与协调工作的第一原则。必须在国家和各行政主管部门有关工程建设法律、法规的许可范围内去协调和管理，只有这样才能做好组织与协调工作。

（2）组织协调要坚持公正原则。要站在施工项目的立场上，公平地处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则。做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益。

（3）协调与控制目标一致的原则。在工程建设中，应注意质量、工期、投资、环境、安全的统一，不能有所偏废。协调与控制的目标是一致的，不能脱离建设目标去协调，同时要把工程的质量、工期、投资、环境、安全统一考虑，不能强调某一目标而忽视其他目标。

##### 2. 施工项目组织协调的内容

（1）人际关系的协调。包括项目经理部内部的人际关系、项目经理部与本公司的人际关系、项目经理部与关联单位的人际关系，主要解决人员和人员之间在工作中的联系和矛盾。

（2）组织关系的协调。主要解决项目经理部内部的分工与配合问题。

（3）供求关系的协调。包括施工过程中所需的人力、资金、设备、材料、技术、信息等供给，主要解决供求平衡问题。

（4）配合关系的协调。包括与业主、设计单位、监理单位、材料和设备供应单位以及与政府有关部门、社会团体、科学研究机构、工程毗邻单位之间的协调，主要解决相互配合中的问题。

（5) 约束关系的协调。主要是了解和遵守国家及地方政策、法规、制度方面的制约，求得政府主管部门和执法部门的指导和许可。

#### 9.2.3．施工项目内部关系组织协调

按照施工项目组织协调的范围可分为内部关系协调和外部关系协调。

外部关系协调氛围近外层关系协调和远外层关系协调。

协调范围

内部关系

协调

外部关系协调

近外层关系协调

远外层关系

协调

图1：施工项目组织协调范围示意图

近外层关系主要包括：企业、项目经理部与业主、监理单位、设计单位、供应商、分包单位、贷款人、保险人等之间的关系。

远外层关系包括：企业、项目经理部与政府、环保、交通、环卫、绿化、文物、消防、公安等部门之间的关系。

内部关系主要包括：项目经理部与企业之间；项目经理部部门之间、人员之间；项目经理部与作业层之间；作业层之间的关系。

##### 1. 施工项目经理部内部关系的协调内容

- 人际关系方面

- 坚持民主集中制，执行各项规章制度；

- 以各种形式开展人际间交流、沟通、增强了解、信任和亲和力；

- 运用激励机制，调动人的积极性，用人所长，奖励分明；

- 加强政治思想工作，做好培训教育，提高人员素质；

- 发生矛盾时，重在调节、疏导、缓和利益冲突。

- 组织关系方面

- 按职能划分，合理设置机构；

- 以制度形式明确各部门之间的关系和职责权限；

- 制定工作流程图，建立信息沟通制度；

- 以协调方式解决问题，缓冲、化解矛盾

- 供求关系方面

- 通过计划协调生产要求与供应之间的平衡关系；

- 通过制度体系，开展协调工作，排除干扰；

- 抓住重点和关键环节，调节供需矛盾。

- 经济制约方面

- 以合同为依据，严格履行合同；

- 管理层为作业层创造条件，保护其利益；

- 作业层接受管理层指导、监督、控制；

- 定期召开现场会，及时解决施工中存在的问题。

##### 2. 施工项目经理部与企业本部关系的协调内容

- 党政管理方面

- 执行企业经理、党委决议，接受其领导；

- 执行企业有关管理制度。

- 业务管理方面

- 执行企业工作管理制度，接受其监督、控制；

- 项目经理部的统计、财务、材料、质量、安全等业务纳入企业相应部门的业务管理系统；

- 专业分包或劳务分包都应严格履行分包合同，并接受项目经理部的监督、控制，服从其安排、调配。

9.2.4．施工项目近外层和远外层关系的协调

图2 施工项目组织协调外部关系示意图

##### 1. 施工项目近外层关系的协调内容

- 与发包人之间

- 双方洽谈、签订施工项目承包合同；

- 双方履行施工项目承包合同约定的责任，保证项目总目标的实现；

- 依据合同及有关法律法规解决争议纠纷，在经济问题、质量问题、进度问题上达成双方协调一致。

- 与监理工程师之间

- 按《建设工程监理规范》的规定，接受监督和有关的管理；

- 接受业主授权范围内的监理指令；

- 通过监理工程师与业主、设计人等关联单位经常协调沟通；

- 与监理工程师建立融洽的工作关系。

- 与设计单位之间

- 项目经理部按设计图纸和有关文件制定项目管理实施规划，按图施工；

- 与设计单位搞好协作关系，处理好设计交底、图纸会审、设计洽谈变更、修改及隐蔽工程验收、竣工验收等工作。

- 与供应单位之间

- 双方认真履行合同，利用合同的作用进行调节；

- 充分利用市场的竞争机制、价格调节和制约机制、供求机制的作用进行调节。

- 与分包单位之间

- 选择具有相应资质等级和施工能力的分包单位；

- 分包单位应办理施工许可证，从业人员应有上岗证；

- 双方应履行分包合同，按合同处理经济利益和责任，解决争议和纠纷；

- 分包单位应接受项目经理部的监督、控制。

- 与公用部门之间

- 项目经理部在业主取得有关公用部门批准文件盒施工许可证后，方可进行相应施工活动；

- 遵守各公用部门的有关规定，合理、合法地施工；

- 项目经理部应根据施工要求向各有关公用部门办理各类手续，如到交通管理部门办理通行路线图和通行证，到市政管理部门办理街道临建审批手续，到自来水管理部门办理施工用水设计审批手续，到供电管理部门办理施工用电设计审批手续等；

- 在施工活动中主动与各有关公用部门密切联系，取得配合与支持，加强计划性，以保证施工质量、进度的要求；

- 充分利用发包人、监理工程师的关系进行协调。

##### 2. 施工项目远外层关系的协调内容

- 与政府建设行政主管部门之间

- 接受政府建设行政主管部门的领导、审查，按规定办理好项目施工的一切手续；

- 在施工活动中，应主动向政府建设行政主管部门请示汇报，取得支持和帮助；

- 在发生合同纠纷时，政府建设行政主管部门应给予调解或仲裁。

- 与质量监督部门之间

- 及时办理建设工程质量监督通知单等手续；

- 接受质量监督部门对施工全过程的质量监督、检查，对所提出的质量问题及时纠正；

- 按规定向质量监督部门提供有关工程质量文件和资料。

- 与金融机构之间

- 遵守金融法规，向银行借贷、委托、送审和申请，履行借贷合同；

- 以建筑工程为标的向保险公司投保。

- 与消防部门之间

- 施工现场有消防平面布置图，符合消防规范，在办理施工现场消防安全资格认可证审批后方可施工；

- 随时接受消防部门对施工现场的检查，对存在问题及时改正；

- 竣工验收后还须将有关文件报消防部门进行消防验收，若存在问题，及时返修。

- 与公安部门之间

- 进场后应当向当地派出所如实汇报工地性质、人员情况，为外来劳务人员办理暂住手续；

- 主动与公安部门配合，消除不安定因素和治安隐患。

- 与安全监察部门之间

- 按规定办理相关安全资格认可证、安全生产许可证；

- 施工中接受安全监察部门的检查、指导，发现安全隐患及时整改、消除。

- 与公证签证机构之间

委托合同公证、签证机构进行合同的真实性、可靠性的法律审查和鉴定。

- 与司法机构之间

在合同纠纷处理中，在调解无效或对仲裁不服时，可向司法机构诉讼。

- 与现场环境单位之间

- 遵守公共关系准则，注意文明施工，减少环境污染、噪声污染，搞好环卫、环保、场容场貌、安全等工作；

- 尊重社区居民和环卫环保单位意见，改进工作，取得谅解、配合和支持。

- 与园林绿化部门之间

- 因建设需要砍伐树木时，须提出申请，报政府园林主管部门批准；

- 因建设需要临时占用城市绿地和绿化带，须办理临建审批手续，经城市园林部门、城市规划部门、公安部门同意，报当地政府部门批准。

- 与文物保护部门之间

- 在文物较密集地区施工，项目经理部应事先与省市文物保护部门取得联系，进行文物调查或勘探工作，若发现文物要共同商定处理办法；

- 施工中发现文物，项目经理部有责任和义务妥善保护文物和现场，并报政府文物管理机关及时处理。

### 9.3任务实施

- 学生以小组为单位对案例进行讨论，列出讨论要点。

- 根据资料，让学生分析解决方案。使学生将施工项目管理协调的内容进一步熟悉，并能针对问题2、3提出书面报告。

- 通过梳理总结的方式，点明案例中的关键点，对于案例中要注意的问题予以进一步的讲解。

### 9.4任务评价与总结

#### 9.4.1任务评价

完成任务评价并填写任务评价表格。

#### 9.4.2自我总结

1. 此次任务重解决了施工项目管理中的哪些问题？

2. 你认为解决这些问题须具有哪些能力？结合自己谈谈是否已具备这些能力，还有哪些方面需加强？