## Slide 1
主讲人：任静
建筑施工组织
双代号网络图的
基本组成要素
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2: 双代号网络图基本组成要素
线路
3
节点
2
5.3.1 组合体的类型
5.3.1 组合体的类型
箭线
1

## Slide 3: 双代号网络图基本组成要素
1.箭线
  在双代号网络图中，一根箭线代表一项工作，又称工序、作业
    或者活动，如挖基坑、混凝土养护等。
挖基坑
3
4
10天
混凝土养护
5
6
3天

## Slide 4: 双代号网络图的基本组成要素
  工作由于资源和时间的消耗不同，通常分为3种。
    既消耗时间又消耗资源的工作，如支模板、绑扎钢筋等。
    只消耗时间不消耗资源的工作，如砂浆找平层干燥、混凝土养护等技术间歇时间。
    既不消耗资源也不占用时间的工作。
  前两种工作称为实工作，用实箭线表示；第三种称为虚工作，用虚箭线表示。
7
8

## Slide 5: 双代号网络图的基本组成要素
      虚工作仅表示工作之间的先后顺序，如图中34表示B工作完成后E工作才可以开始。这是一种工作之间的逻辑关系。

## Slide 6: 双代号网络图的基本组成要素
  2.节点
  含义：双代号网络图中，节点表示紧前工作结束、紧后工作开始的瞬间，既不消耗时间也不消耗资源。

## Slide 7: 双代号网络图的基本组成要素
  类型：
  根据节点在网络图中的位置不同，可将节点分为三种类型。
    ①起点节点 网络图中的第一个节点称为起点节点，它意味着一项工程或任务的开始。
    ②终点节点 网络图中的最后一个节点称为终点节点，它意味着一项工程或任务的完成。
    ③中间节点 网络图中除起点节点和终点节点以外的其他节点称为中间节点，它既表示紧前工作结束的瞬间，又表示紧后工作开始的瞬间

## Slide 8: 网络图的基本组成要素
  请说出双代号网络图中起点和终点节点的代号

## Slide 9: 双代号网络图的基本组成要素
  节点的编号
    为了便于网络图的检查和计算，所有节点都应统一编号，节点编号的要求和原则为：从左到右，由小到大，箭尾节点编号小于箭头节点编号，即i<j；节点编号过程中，编码可以不连续，但不能出现重复编码。

## Slide 10: 双代号网络图的基本组成要素
3.线路
  含义
    网络图中从起点节点开始，沿箭线方向连续通过一系列箭线和节点，最后到达终点节点的若干条通路称为线路。
    通常情况下，一个网络图可以有多条线路，线路上各工作的持续时间之和为线路时间，它表示完成该线路上所有工作所需要的时间，也称为工期。

## Slide 11: 数一数、算一算
1
2
4
A
C
5
B
2
D
4
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
线路： ①→②→④→⑥ 8d
①→②→③→④→⑥ 10d
①→②→③→⑤→⑥ 9d
①→③→④→⑥ 14d
①→③→⑤→⑥ 13d
  1.网络图中有几条线路？
  2.各条线路上工作持续
  时间分别是几天？
    当网络图比较简单的时候，
    通过数一数，列出各条线路
    的方式解决以上问题。
    复杂的工程图，则需要通过
    公式计算解决问题。

## Slide 12: 双代号网络图的基本组成要素
今天我们重点学习了双代号网络图、双代号网络图的组成要素箭线、节点和线路，你记住了吗？
下次课我们将学习双代号网络图的线路，期待下次课再见！

## Slide 13: 双代号网络图
谢谢聆听