ＡＢＣ材料分类法

ABC材料分类法是管理学中经常用到的一种方法,它有助于人们在有限的工作时间内抓住管理的重点.下面根据某工程中的施工需要材料来进行材料的分类.

1.将材料信息进行整理,求出各材料总价及所占比重,整理资料见表8.2：

材料消耗量、单价、总价及及价值分析表             表8.2

| 材料名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 总价（元） | 占总价（％） | 按总价排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 32.5水泥 | Kg | 1740 | 025 | 435 | 0.10 | 12 |
| 42.5水泥 | Kg | 18102 | 0.27 | 4888 | 11.30 | 4 |
| 52.5水泥 | kg | 8350 | 0.30 | 2505 | 5.79 | 7 |
| 净砂 | m3 | 71 | 30 | 2130 | 4.93 | 8 |
| 碎石 | m3 | 40 | 41.2 | 1604 | 3.79 | 9 |
| 钢模 | Kg | 1520 | 3.95 | 6004 | 13.88 | 2 |
| 木模 | m3 | 4 | 1242.62 | 4970 | 11.49 | 3 |
| 镀锌钢丝 | Kg | 147 | 5.41 | 795 | 1.84 | 11 |
| 灰土 | m3 | 54 | 25.24 | 1363 | 3.15 | 10 |
| 水 | m3 | 43 | 1.24 | 53 | 0.12 | 15 |
| 电焊条 | Kg | 13 | 6.67 | 86 | 0.02 | 14 |
| 草袋子 | m3 | 25 | 0.94 | 24 | 0.06 | 17 |
| 粘土砖 | 千块 | 109 | 100 | 10900 | 25.2 | 1 |
| 隔离剂 | Kg | 20 | 2.00 | 40 | 0.09 | 16 |
| 铁钉 | Kg | 61 | 5.70 | 348 | 0.80 | 13 |
| ¢１０以内钢筋 | T | 1.1 | 2335.45 | 2569 | 5.94 | 5 |
| ¢１０以内钢筋 | T | 1.8 | 2948.16 | 4497 | 10.40 | 6 |
| 总计 |  |  |  | 43247 | 100 |  |

2.按材料总价排名顺序计算各材料占材料总价的累计比重,见表8.3

按价格和比重排列                     表8.3

| 按总价排序 | 材料名称 | 总价（元） | 占总价（％） | 累计比重（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘土砖 | 10900 | 25.2 | 25.2 |
| 2 | 钢模 | 6004 | 13.88 | 39.08 |
| 3 | 木模 | 4970 | 11.49 | 50.57 |
| 4 | 42.5水泥 | 4888 | 11.30 | 61.87 |
| 5 | ¢１0以内钢筋 | 2569 | 5.94 | 72.27 |
| 6 | ¢１0以内钢筋 | 4497 | 10.40 | 78.21 |
| 7 | 52.5水泥 | 2505 | 5.79 | 84.00 |
| 8 | 净砂 | 2130 | 4.93 | 88.93 |
| 9 | 碎石 | 1640 | 3.79 | 92.72 |
| 10 | 灰土 | 1363 | 3.15 | 95.87 |
| 11 | 镀锌钢丝 | 795 | 1.84 | 97.71 |
| 12 | 32.5水泥 | 435 | 0.10 | 98.71 |
| 13 | 铁钉 | 348 | 0.80 | 99.51 |
| 14 | 电焊条 | 86 | 0.02 | 99.71 |
| 15 | 水 | 53 | 0.12 | 99.83 |
| 16 | 隔离剂 | 40 | 0.09 | 99.93 |
| 17 | 草袋子 | 24 | 0.06 | 100 |

分析判断：累计总比重占80％的是主要材料（Ａ类材料），本例中１—６种，累计总比重在80－90％的是次要材料（Ｂ类材料），本例为7，8种。其余10种为一般材料（Ｃ类材料）。