项目三 施工项目实施阶段管理

任务7施工项目成本控制

- 7.1任务导入

- 7.1.1任务案例

某住宅小区工程成本控制

1.项目概况

某住宅小区建筑面积41465平方米，由3栋框剪小高层（12层）和3栋砖混楼（五层）、1栋框架商业楼组成（五层）。中标价格为4710万元，平均价格1135.89元/ m2。合同形式为固定总价合同。工期10个月。质量标准为合格。合同要求：工程款根据确定的工程计量结果，发包人按照每月验收的计价金额的80%支付工程进度款，当工程款支付达到合同金额的85%时，停止支付，待工程全部竣工验收合格，且工程结算完成后，付工程结算之的95%，余下的5%待工程保修期满后支付。对于费用的增加或减少按照设计变更单项5000元（含5000元）以上调整，5000元以下不调整。

另外业主指定了部分项目和材料的价格,指定项目由业主和施工方共同商定确认分包商，价格超出部分由业主承担。

2.成本控制措施

建筑企业能否在市场竞争中立于不败之地，关键在于能否为社会提供质量优、工期短、成本低的产品。本小区原清单预算为5400万元，考虑到目前市场状况和企业的自身情况，管理费考虑了3%，利润考虑了1.5%，投标压价共为15%。因此有组织、有计划地进行控制、核算、考核、分析等以降低成本为宗旨的工作，是决定项目是否盈利的关键。本项目由施工经验较为丰富的项目经理及班组承担，共计管理人员18人组成。公司要求盈利目标为200万元以上。

本项目经理部根据公司现有状况并结合目前市场情况，安装部分以130元/m2由长期合作的专业队伍分包，并得到业主认可。

本案例以土建部分主要为人工费、材料费、机械费、其他直接费的过程控制为主线。

本小区的土建人材机等分析表如下：

| 序号 | 项目名称 | 建筑 面积 | 总价 | 单方造价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 规费 | 管理费 | 利润 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼框剪 | 5723.67 | 5966032 | 1042.34 | 727476 | 4184285 | 268050 | 323808 | 183510 | 86692 | 192210 |
| 2 | 2#楼框剪 | 8476.33 | 8884181 | 1048.12 | 1023018 | 6330989 | 388214 | 464248 | 261441 | 132070 | 284200 |
| 3 | 3#楼框剪 | 5723.67 | 6020873 | 1051.93 | 739816 | 4216726 | 266742 | 333756 | 181836 | 87698 | 194299 |
| 4 | 4#楼砖混 | 4756.05 | 4142596 | 871.02 | 514488 | 2899082 | 184845 | 229006 | 124988 | 62727 | 127460 |
| 5 | 5#楼砖混 | 6725.4 | 5811225 | 864.07 | 757303 | 3993977 | 268994 | 337071 | 178398 | 88540 | 186942 |
| 6 | 6#楼砖混 | 5773.2 | 5589555 | 968.19 | 701801 | 3891088 | 253695 | 312376 | 172143 | 86142 | 172309 |
| 7 | 7#楼框架 | 4287 | 5295045 | 1235.14 | 562232 | 3790219 | 288030 | 259155 | 152545 | 80941 | 161924 |
| 8 | 合计 | 41465.32 | 41709508 | 1005.89 | 5026135 | 29306366 | 1918570 | 2259420 | 1254862 | 624810 | 1319344 |
|  | 占总造价% |  |  |  | 12.05 | 70.26 | 4.60 | 5.42 | 3.01 | 1.50 | 3.16 |

本项目控制工程成本主要包括：

（1）人工费控制

除安装工程已分包外，土建部分人工费占土建全部工程费用12.05%。土建人工费用主要从用工数量方面控制。通过以下的做法，达到了降低工日消耗，控制工程成本的目的。

①有针对性地减少或缩短某些工序的工日消耗量，并将安全生产、文明施工及零星用工按一定比例（6%）一起包给班组，进行包干控制。

②提高生产工人的技术水平和班组的组织管理水平，合理进行劳动组织，杜绝窝工返工现象，提高劳动效率，并有意识的精减部分人员。

③技术含量较低的项目和专业性较强的项目，分包给分包商，采取包干控制，降低工费。例如：土方每8元/m3和防水24元/m2等。

施工过程中，对每天用工数量连续记录，完成一个分项工程后，与清单报价中的用工数量进行对比，找出存在的问题，采取相应的措施，对控制指标加以修正。每月完成几个工程分项后都同清单报价中的用工数量对比，考核控制指标完成情况。本小区土建预算总用工175600个，通过这种控制对比节约了用工1500个，降低人工成本：1500*29元= 43500元。

（2）材料费的控制

土建材料费占土建全部工程费的70.26%，直接影响工程成本和经济效益。材料成本控制包括材料订购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。

①材料订购方面。考虑到资金的时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。比如按照工程进度及材料价值所占比例大小分出重点控制材料、一般控制材料、只需采取简单控制的材料三类。不同类型材料采用不同的采购原则、领料制度。例如钢筋、砼为重点控制材料，沙石料、砌块等为一般控制材料，腻子、铅丝等为简单控制材料。

②材料价格控制

A买价控制。通过市行情的调查研究，在保质保量的前提下，货比三家，择优购料；

B运费控制。合理组织运输，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本；

C考虑资金、时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。

③材料用量

坚持按定额确定的材料消耗量，实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施。

改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料；例如：非承重墙的砌块等。

在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料；尤其是用在临时设施的材料上。

认真计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平；E加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。

中标后，通过与砼供应商的谈判及沟通，商品砼价格降价8元/m3，钢筋比预估市场价格平均低3%，相应分包项目通过协商有所降低。其他部分材料经过货比三家，择优购料等降低了采购价格。通过采取以上的方法控制降低了材料费用1021392元，其中：

砼降低了：       16000 m3*10元/m3=160000元

钢筋降低了：     1270t*127.08元/t  =161392元

其他材料及分包降低了：  480000元

利用及节约为：          220000元

（3）机械费的控制

机械费占全部工程费的4.6%，本工程主要从三个方面入手：

一是工程根据自己的施工生产特点，向公司或项目经理部申请配备必须的施工机械，充分利用现有机械设备、内部合理调度，力求提高主要机械的利用率；而对那些特种施工机械，可以采用从外部租用的办法，这样可减少折旧、维修保养费在工程成本中的开支，并且提高租用的机械利用率高，各栋号穿插使用；因此塔吊实际发生成本只有25万元。

二是严格机械设备利用定额和油料消耗定额，开展单机、单车等多种形式的内部经济承包核算，从而达到增加机械设备的作业产量和进一步减少配件和油料的消耗；

三是加强对机械设备的日常性管理工作，平时编制好机械设备运转、维修、保养计划，做好设备管理保养工作，保证机械设备正常运转，提高设备完好率、利用率和使用效果，减少大修费用的支出。

四是做好操作人员与现场施工人员的协调配合，提高机械台班产量效率。

按照以上四点的要求和控制，机械费用整体降低了40%，为767428元。达到理想的指标。

（4）其他直接费的控制

其他直接费是从项目工程耗用水、电、风、气的管理和辅助生产的临时措施费等方面加以控制，严格执行成本开支，加强节约，制止可能发生的浪费。使得本项目其他直接费未超过投标时的预算价格。例如：工程中损坏的模板用废旧木方钉成铺板加以利用等。其他直接费投标报价中含2310000元，实际使用1760000元，节约450000元。

（5）加强造价全过程控制管理

①在合理工期，质量满足要求的条件下，与业主、监理单位一同配合好项目的造价具体目标及相应实施的规章制度。在此基础上，做好资金计划表，科学确定工程预付款额度与工程款拨付时间。

②与监理一道做好施工单位已完成工作的内容及其工作量的确认，使监理与我公司在造价签证方面互相监督，及时弥补各自的失误。例如，在土方施工中，由于遇到废旧管沟需要处理，经过认真、细致地测量，实际数量比原清单数量多600多立方，后经业主、监理、我公司三方共同复测证实后，得以更正，增加造价13万元。

③做好施工现场经济技术签证的审核，设计变更的经济比较，并确定由此而引起的造价增减，并且及时调整工程拨付款额度。

④认真处理好公司工程造价方面的索赔，使因此而产生的造价最大限度的追回。 例如：原7#楼屋顶装饰架图纸仅为示意图，报价是根据施工方案提供的内容及类似项目市场价格为20万元，施工中业主提供的实际施工图与原投标图出入较大，公司提出的索赔金额是比原造价多出的12万元。业主根据固定总价合同提出由公司独自承担此项费用。公司据理力争，以装饰架投影面积加大为由认定业主已超出了示意图所含盖的范围，改变了设计初衷，应按设计变更考虑，若不增加造价，建议按原投标示意图范围修改设计。业主考虑到设计、工期等各方面的影响，同意与公司谈判，经过努力公司争取到索赔金额10万元。

⑤随时做好材料、设备采购价，运杂费等费用的确认工作， 防止漏洞产生影响造价。

⑥每月根据已完成工作量进行结算审核报量，及时收回工程款以保证项目顺利进行，防止因工程款未到位影响到材料采购及农民工的工资支付等。

⑦竣工后及时协助业主做好经济技术资料的移交工作并报送结算书。

通过与业主及时沟通谈判，最终结算金额为4831万元。实现盈利为2412130元，降低成本1787320元（本工程报价预留利润624810元），占总造价5.12%。达到了利润总额超过200万元的目标。

问题：

1.分析该住宅工程成本控制过程中采用了哪些措施？

2.分析该住宅工程成本控制过程中对人工费、材料费、机械费、其他直接费采用了哪些方法？

3.有何改进建议？