## Sheet1
聊城市技师学院解放思想大讨论问题整改台账（三）
单位:教务处 |  |  | 填报日期：5月17日
序号 | 征集的学院意见建议分解 | 整改措施 | 责任人 | 是否办结 | 拟完成时限
1 | 提高学生实习质量 | 院长办公会议对实习管理提出要求，正在设计印制实习手册，学院近期将召开专门会议，进行各系实习工作安排。 | 教务处 | 办结 | 2019年6月底
2 | 学生职业素养要与企业标准和企业接轨 | 已经按照校企合作订单培养要求，修订了18级人才培养方案，对19级的人才培养方案提出了制定要求。 | 教务处 | 办结 | 2019年3月底
3 | 不断提升教师的专业素养，刻苦钻研，严谨求实。 | 开展了学院专业群及全员育人等培训，开展了教改论坛，安排了部分教师外出培训学习，上报了160余名教师参加省培国培计划，加强了教研活动的管理。 | 教务处 | 办结 | 2019年8月底
4 | 大力发展学徒制教育方式与企业紧密结合，从课堂走向车间，从学校走向企业 | 学院正在安排17级学生按照学徒制要求进行学习实习，各系已经制定方案，暑假期间开始实施；学院新增一个省级学徒制试点专业，通知各系在19级新生中开展学徒制班级试点，现各系正在制定方案。 | 教务处 | 办结 | 2019年9月底
5 | 各教学系部分层次教学，设立一个精英班，创牌子提升形象，成立技能大赛指导委员会； | 学院已经成立了技能竞赛领导小组及技能竞赛办公室，重新修订了技能竞赛管理制度。设立精英班等分班工作不是教务处职责。 | 教务处 | 办结 | 2019年3月底
6 | 加强教师队伍建设，年轻教师读研读博，每年深入企业调研、顶岗实践1个月 | 已经制定了教师企业实践管理办法。教师读研读博的政策制度不是教务处的职责。 | 教务处 | 办结 | 18年就有要求
7 | 教学质量是学校发展的关键。抓教学质量提高，提升专业技能（特别是技能大赛环节），从根本上提高学院形象美誉度，从而促进好的就业，由此带动好的招生。目前用力平均，管理重点不够突出，分散教学精力的事务较多。 | 学院的项目化教改工作正稳步推进，A级课评选同步进行，各种教学比赛正按照方案开展，学院第三届技能大赛54个赛项马上开展，市级技能竞赛正积极备赛，18个校内承办项目正抓紧准备。管理重点不够突出，分散教学精力的事务较多不是教务处安排的。 | 教务处 | 办结 | 2019年12月底
8 | 重赏重奖能带出大赛成绩的老师，提高地位和待遇，付出要有回报，不仅讲情怀还要有激励。建议对技能大赛等为学院争荣誉的单位和个人加大奖励力度 | 重新修订了技能竞赛管理制度，对参赛师生、指导教师都有奖励。获省一等奖及国赛奖项的进行重奖。 | 教务处 | 办结 | 2019年3月底
9 | 教育思想重教学轻育人，教师建设重使用轻培养；技术教研重形式轻过程，质量提升重成绩轻素养。 建议：净化育人环境，提高生源质量；培养核心素养的质量提升，专业品牌塑造 | 开展了学院专业群及全员育人等培训，开展了教改论坛，安排了部分教师外出培训学习，上报了160余名教师参加省培国培计划，加强了教研活动的管理。学生培养重点是校企合作，各系人才培养方案正在实施。净化育人环境，提高生源质量不是教务处职责范围。 | 教务处 | 办结 | 2019年9月底
10 | 明确几个优势重点专业群，打造学院亮点和拳头 | 将根据聊城市产业发展情况及学院目前的各系专业布局，以专业群的形式重新进行各系专业划分，着力打造学院品牌专业。现有2个省级品牌专业，两个省级学徒制试点专业。今年3个院级品牌专业正在建设中，院级学徒制试点专业在19级新生中开展。 | 教务处 | 办结 | 2019-12-01
11 | 青年教师安逸思想严重，缺乏动力。 | 此条意见不符合学院实际情况，目前我院青年教师基本在每周20节课，同时担任班主任工作，带学生大赛训练，工作量非常大，大家都能够严格要求自己，上进强。 | 教务处 | 建议详细了解意见的合理性
12 | 专业设置进一步优化，传统专业应与现代发展相符合 | 学院实行专业动态调整机制，今年新增1个中专、6个技工专业，淘汰7个近年没有招生的专业。 | 教务处 | 办结 | 2019-04-10
13 | 项目化教改，教师已经动起来；但学生招生的基本素质差，部分不愿意学，应从入学门槛和思想教育两方面入手改变 | 项目化教改已经全面开展，教师的积极性充分调动起来了，尤其是一体化教学的开展，学生不愿学的情况有所改观。提高学生的入学门槛十分有必要，但不是教务处职责。 | 教务处 | 办结 | 长期任务
14 | 近几年学院推行质量项目工程，对于参与项目建设的教师，应从工作量核定与职称两方面完善制度，激励老师们积极参与项目建设 | 教务处正在征求教学系部意见，对照学院绩效考核办法，对教师教学工作量计核办法进行修订，考虑将有关教学方面的项目建设、教学比赛、教研活动、技能大赛、企业实践、人才培养方案制定等内容纳入教学工作量之内，同时纳入职称评定中的教学工作量计算。 | 教务处 | 未办结 | 2019年6月底
15 | 各系部发展不均衡，老系部资源、师资、教学设备齐全，要大力支持新系部的建设和发展工作，尤其社会急需专业的建设和支持工作，特别在考核上，在政策制度上，都应予以倾斜。 | 学院搬入新校区已经6年了，已经不存在老系、新系的问题，学院高度重视专业（群）的建设关注，对新设专业将加大资金、师资、政策支持，对原有各专业对接聊城产业发展情况进行重点支持。在新的考核制度中，已经增加了新专业的有关内容。 | 教务处 | 办结 | 2019年4月底
16 | 提高老师的责任心、地位及待遇。 | 这是一个大命题，学院将通过培训、考核、检查督导等办法，提高老师的责任心；通过评优选模、大赛奖励、职称评定、绩效工资等办法，提高教师地位、待遇。 | 教务处 | 办结 | 2019年4月底
汇总 | 征集的意见建议总数：16 | 办结数：14 |  | 办结率：88%