## Sheet1
聊城市技师学院解放思想大讨论问题整改台账（一）
单位:教务处 |  |  | 填报日期：5月17日
序号 | 征集的教职工意见建议 | 整改措施 | 责任人 | 是否办结 | 拟完成时限
1 | 图书馆增加阅览室，延长开放时间，提高阅览室的利用率 | 1、现图书馆开放的汇智楼四楼407综合1书库，四楼405电子阅览室；505报刊阅览室。五两个书库506综合2书库，507五楼文学书库，正在上架、排架，5月1日后；图书馆阅览室在汇智楼四楼阳光大厅，正在安装空调和装修中，待装修完成后，立即开放。 2、图书馆按照正常上班时间开放。上午8:10---11:50 下午 14:30--17:20 。 热烈欢迎全院读者阅览。 | 亓振华 | 是 | 2019年5月份
2 | 统揽全院各教学系部的人才培养方案和教材发放、落地 | 2018级人才培养方案已统一标准；教务处严格按《聊城市技师学院教材选用与征订管理办法》及时完成了教村征订及发放工作。 | 韩艳华 | 是
3 | 加大教学改革力度，积极探索适合学生的教学方法 | 大力推进项目化课程改革,进一步探索适合新型人才的教学方法和教学模式。 | 韩艳华 | 是 | 长期
4 | 制定相关政策，提高师资队伍业务能力 | 已制定教师培训激励机制和考核制度 | 杨书继 | 是 | 2019年6月份
5 | 为职工，特别是专业教师，提供更多的学习机会 | 一定继续为教职员工努力争取各种培训学习机会 | 杨书继 | 是 | 长期
6 | 多安排兼职教师参加学习 | 一定继续为教职员工努力争取各种培训学习机会 | 杨书继 | 是 | 长期
7 | 积极推进项目化教学改革 | 严格按照学院《项目化课程改革实施方案》文件中要求的节点正积极推进。 | 韩艳华 | 否 | 2019-08-01
8 | 将优秀教师的授课视频进行共享，让其他老师积极学习，共同进步 | 将2018年院优质课、说课获奖教师视频上传教务处网站。 | 韩艳华 | 是 | 2019-04-01
9 | 课堂教学秩序、质量应该由谁去抓？系里抓不好怎么办？ | 由系里来抓。抓不好启动问责程序。 | 杨书继 | 是 | 长期
10 | 强化教师的技能训练，培养双师型教师 | 修订并落实好教师下企业锻炼制度。 | 杨书继 | 是 | 2019-06-01
11 | 进一步发挥职能部门的引领作用，提高全体人员的职教理念和工作水平 | 加强请进来讲，派出去学工作。老师们也要好好学呦 | 杨书继 | 是 | 长期
12 | 图书馆开馆，让学生能有更多的机会读书 | 1、现图书馆开放的汇智楼四楼407综合1书库，四楼405电子阅览室；505报刊阅览室。五两个书库506综合2书库，507五楼文学书库，正在上架、排架，5月1日后；图书馆阅览室在汇智楼四楼阳光大厅，正在安装空调和装修中，待装修完成后，立即开放。 2、图书馆按照正常上班时间开放。上午8:10---11:50 下午 14:30--17:20 。 热烈欢迎全院读者阅览。 | 亓振华 | 是 | 2019-05-01
13 | 多开讲座与读书会，用知识、书籍教育学生 | 以各教学系部召开讲座和读书会为主组织，图书馆大力配合，提供图书、讲师等。 | 亓振华 | 是 | 2019年6月份
14 | 抓好大赛 | 《技能竞赛管理办法（试行）》已经出台，严格按照管理办法的要求进行检查督导，争取不断取得新突破。 | 刘辉 | 是 | 2019-04-01
15 | 课堂育人存在薄弱环节，教师队伍管理有待加强 | 制定“课程思政”实施方案，“课程思政”行动方案，推动“课程教学”向“课程思政”转化、“专业教育”向“专业育人”转化，实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一，形成思政课程与课程思政同心同向的育人格局，思政教育与专业教育协同推进，提高课堂教学质量，提升育人成效。 | 韩艳华 | 是 | 2019-09-01
16 | 加强业务学习，真正为一线处室系部及教职工做好业务指导，增强服务意识，规范挂历，认真研究适合学院学生特点的教育方法和模式，根除形式主义，公正考核，树正气，懂规矩 | 加强科室人员业务知识学习，每周四定为教务处业务知识学习日，学习相关教育教学文件，研讨教学模式及教学方法。 | 韩艳华 | 是 | 长期
17 | 制定教学规范，研究上级项目标准，引导系部发展 | 组织科室人员到试点专业合作企业调研，推进各级各类项目建设。 | 韩艳华 | 是 | 长期
18 | 充分发挥图书馆的作用，使学生课余时间多读书 | 加强学院教学质量管理，主动对接基层。 | 韩艳华 | 是 | 长期
19 | 青年教师的入职培训、业务培训决定了我院未来的教育教学质量 | 提高入职培训质量。督促系部业务培训向青年教师倾斜 | 杨书继 | 是 | 长期
20 | 建议协调制定校本教材编写计划；根据系部专业分配教师;增强服务意识；切实抓好教学管理人员的专业培训工作；增强服务意识，简化程序；主动对接基层，帮助解决实际困难，把帮助解决的数量和质量，特别是能够推广和复制的难题作为考核目标。 | 编写校本教材是一项长期工作，目前正在研究具体措施；我们将进一步加强管理，不断加大深入基层力度，提高服务意识，做好一线调研和服务工作 | 刘辉 | 是 | 长期
21 | 各类教科研信息及时公开，召开学生代表大会，了解一线教学情况；加大教学常规督导；在项目化教学建设中，带领大家共同完成项目；及时下发各项通知，召开教室基本功培训，多培训年轻教师；课时安排，青年教师尽可能更多的打牢专业知识而不是频繁多上课，上各种不固定的课程；建议试题组卷平台，方便教师自建题库。 | 1.主动参加学工处组织的学生座谈会；2.深入教学一线，增加参加教研室教研活动的次数，与老师们共同研讨课程设计难题，推进课程改革。3.教学管理系统升级后会安排试题库建设工作。 | 韩艳华 | 是 | 2019-08-01
22 | 加大年轻专业教师的培训、提升、业务能力和教育教学水平；各系基础起点不同，考核应以“创新、发展、进步”为原则，不宜实行一刀切；教学管理明确规范与标准，上传下达要公开，普及到位；《教学系部考核内容》反馈意见要给与充分重视；严格考试纪律、成绩管理与毕业挂钩、注重平时上课考勤；加强多样化思政、法律课程的教学；加强师资队伍建设；走进课堂，了解真实学生情况；因材施教，不同专业等采取适合本专业发展的教学方法；会计专业教学耗材应计入日常教学支出，及时采购到位；一体机已经使用多年，建议统一检修；对各专业教研室工作提供建设性意见；教研室主任工作量大，待遇低 | 1.修订学院考试管理、成绩管理办法，加强学生考试及学生成绩的管理；2.《教学系部考核内容》反馈意见已与各单位沟通。3.会计专业教学耗材及一体机维修不是教务处管理的范畴；4.教研室待遇聊技师院发〔2017〕47号有明确规定。 | 韩艳华 | 是 | 长期
23 | 建议对实训教学资源做规划；建议学院教学平台软件进行更换或调整教师授课计划传送；建议加强对新老师业务培训，对老职工的信息化培训；建议多进行政策、规划研究，指导系部教学水平 | 1.学院教务平台已在更换升级中；2.进一步加强新教师培训及老教师的信息化培训。 | 韩艳华 | 是 | 长期
24 | 学生上课时间设置为40分钟；教研室主任需要提高待遇，职责必须清晰；切实提高项目化的亮点，突出专业特色；50岁以上教师工作量减量；项目化不能一刀切，应突出专业特点 | 课时时长有规定不能变。教研室主任职责、待遇；50岁以上教师工作量按学院文件执行。 | 杨书继 | 是 | 长期
25 | 搞好教学研究，为提高学生技能，端正学生思想下功夫。做好教师培训 | 着手制定教师培训管理办法。 | 杨书继 | 是 | 2019-06-01
26 | 狠抓教学质量，提高教学水平 | 抓好教学常规管理，更好地为提高教学质量服务，提升学院教学质量。 | 韩艳华 | 是 | 长期
27 | 进一步落实学院教学管理科学化，规范化，提高教学质量和办学效益，实现学院人才培养目标 | 修订教学管理办法，规范学院教学管理工作。 | 韩艳华 | 是 | 2019-08-31
28 | 制定切实可行的教学管理制度 | 教学管理制度正在梳理过程中。 | 韩艳华 | 是 | 2019-08-01
29 | 全面推进项目化一体化教学改革，尽快完善评价教学改革中的标准 | 正按节点推进中，标准逐步完善。 | 韩艳华 | 是 | 2019-08-02
30 | 多组织教学研究，观摩教学等方面的活动，让多数教师参与，特别是兼职教师 | 聘请教师能力大赛省赛获奖教师指导我院参赛选手 | 韩艳华 | 否 | 2019-10-03
31 | 在技能大赛方面，建议采取广泛发动，重点培养，精准赛次的原则 | 技能竞赛工作正是这样做的，目前新的《技能竞赛管理办法（试行）》已经出台，我们将严格按照办法的要求进行检查督导，争取不断取得新突破 | 刘辉 | 是
32 | 尽快落实山东省学校安全条例，开设法制教育课程 | 已与学工处协商，将安全条例、法制教育列入素质教育课中。 | 韩艳华 | 是
33 | 多出台一些顶层设计的文件，可操作性，坐实教师考核 | 进上步完善教学质量评价办法。 | 韩艳华 | 是 | 2019-09-01
34 | 教学平台软件有待改进 | 院信息办正在更新中。 | 韩艳华 | 是
35 | 教材的详细信息填写，退学学生教材费用的核算需要班主任填写或咨询，还不能网上实现办理 | 班主任老师必须掌握本班学生教材领取的详细情况，必须有详细的领取记录，这是班主任老师的职责，如果班主任老师有不清楚的问题，可以找系教材员或到教务处教辅科进行咨询。 | 刘辉 | 是
36 | 引导教师进行专业培训工作，加强教师专业的考核 | 将严格按职业学校教师标准进行教师考核。 | 杨书继 | 是 | 长期
37 | 学生订书不够及时 | 这个情况的出现是由于个别系里课程临时调整没有报采购计划或者招生人数变化造成采购计划变更。我们将按照学院的教材管理办法严格管理，出现类似特殊情况及时进行通报。 | 刘辉 | 是
38 | 要真正深入教学一线，多听听教师心声，根据学院学生的文化水平制定切实可行的人才培养方案 | 各系修订人才培养方案时，考虑学生差异情况。 | 韩艳华 | 否 | 2019-09-01
39 | 为减少学生沉迷手机游戏，建议协调有关部门整顿校园无线网络。 | 该问题教务处不负责。
40 | 循序渐进，探索适合学院学生教育特点的教育教学模式。尽快落实教师到企业锻炼制度 | 正在组织多部门进行联合研究、修订教师到企业锻炼制度。 | 刘兴成 | 否 | 2019-12-30
41 | 对教学成绩好的设立奖金制度 | 《教学质量评价办法》中已规定了奖励办法。 | 韩艳华 | 是
42 | 带头深入教学一线，从教材课程安排，大赛指导等方面做实，做细，不要指手画脚外行的行为 | 我们将加强业务学习，不断提升业务能力，经常深入一线进行调研、督导和服务，把相关工作做细做实。 | 刘辉 | 是
43 | 提高教学质量，加大对教师教学的管理，加大对名师的培养力度 | 制定骨干教师培养规划，切实加大名师、骨干教师培养力度，不断选送教师参加国家级和省级骨干教师的培训。在精神、物质上给教师搭建成长的平台。 | 韩艳华 | 是 | 长期
44 | 强化对技能训练的指导，争取在省级及以上大赛中有奖项的新突破。 | 希望各指导老师按照《技能竞赛管理办法（试行）》的要求带领学生积极、认真训练，各相关部门积极配合，技能竞赛领导小组、教务处、技能竞赛办公室以及系相关人员按照管理办法要求认真检查督导，争取不断取得新突破 | 刘辉 | 是
45 | 加大实训的工作力度，竞赛成绩再上新的台阶。 | 希望各指导老师按照《技能竞赛管理办法（试行）》的要求带领学生积极、认真训练，各相关部门积极配合，技能竞赛领导小组、教务处、技能竞赛办公室以及系相关人员按照管理办法要求认真检查督导，争取不断取得新突破。 | 刘辉 | 是
46 | 深入做好一线教师的培养、指导；加大教师培训的实效性。 | 一定继续为教职员工努力争取各种培训学习机会。 | 杨书继 | 是 | 长期
47 | 加强教学管理制度建设，加强师资队伍建设，不断促进教学改革。 | 正在梳理学院教学管理制度。师资队伍建设和教学改革永远在路上。 | 杨书继 | 是 | 6月份
48 | 教材要及时，有时开课1个月了也不见任何资料；课程设置需要因地制宜；多关注青年教师职业化成长。 | 教务处将按照学院教材管理办法的要求加强管理，督查系及时完成变更教材采购计划和教材发放的效率；课程设置需要严格按照人才培养方案的要求进行合理设置；教务处非常重视青年教师的培养，争取为青年教师提供更多的国培、省赔和其他有关的培训机会。 | 刘辉 | 是
49 | 加强教师队伍建设，更好地服务教学工作。 | 加强师资队伍建设是我们所一贯所坚持的本责。 | 杨书继 | 是 | 长期
50 | 提升担当意识，提高工作效率，提升工作质量。 | 加强思想和业务学习，提高效率和质量 | 杨书继 | 是 | 长期
51 | 提高教师队伍水平，多联系高水平学校。 | 建议学院多组织教师到高水平学校参观学习。 |  | 是
52 | 加强教育秩序原理； | 加大督促检查力度，维护好教学秩序。 | 杨书继 | 是 | 长期
53 | 作为学校，教学工作是学院最重要的工作，教务工作的质量高低，影响学生的学习效果。建议教务处加大对学生课堂的监督力度，提高课堂教学效果，个人认为项目化教学只适合某些专业课教学，基础课教学作用不大。 | 1.加大督导力度。 2.组织基础课教师认真学习戴士弘教授《职教院校整体教改》一书，帮老师们走出误区。 | 韩艳华 | 是 | 2019-07-01
54 | 落实岗位责任制。 | 进一步明确教师岗位责任制，实施责任目标管理。 | 韩艳华 | 是 | 2019-09-01
55 | 教学督导检查要突出成效。 | 加大督促检查力度，维护好教学秩序。 | 杨书继 | 是 | 长期
56 | 提高教学质量，加强业务学习，真正为一线处室系部及职工做好业务指导，增强服务意识，规范管理，认真研究合学院学生特点的教育方法和模式，根除形式主义，公正考核，树正气，懂规矩。 | 加强科室人员业务知识学习，每周四定为教务处业务知识学习日，学习相关教育教学文件，研讨教学模式及教学方法。 | 韩艳华 | 是 | 长期
57 | 加强对学院教学的宏观管理力度。 | 加强人才培养方案、各类项目督导力度。 | 韩艳华 | 是 | 长期
58 | 改善教学思路和手段 | 增加教改论坛次数，改变论坛形式。 | 韩艳华 | 是 | 全年
59 | 合理规划专业设置 | 参与各系企业调研活动，根据区域需求适时调整专业。 | 韩艳华 | 是 | 全年
60 | 加强日常教学监管。 | 已经改善考核方法，增加了过程考核的占比。 | 杨书继 | 是 | 长期
61 | 根据学科情况及学生能力，使用恰当的教学方法，不能一刀切。 | 加强教师培训，掌握多种教学方法。 | 韩艳华 | 是 | 全年
62 | 教学管理工作应从教学实际出发，不同学科，同一学科的不同教学阶段，应采取相应合适的教学方法及手段，而不是全院一刀切 | 鼓励教师在教学过程中使用多种教学方法，提高课堂效率。 | 韩艳华 | 是 | 全年
63 | 更新教学大纲，教学计划，根据社会合理需求和学生实际，调整内容和课时分配。 | 修订教学管理办法，要求各系一年修订一次教学大纲、教学计划 | 韩艳华 | 是 | 全年
64 | 设立学生社会实践周，让学生参与校园文明监督和环境卫生治理。 | 设立学生社会实践周需多部门进行协调、研究，并制定相关制度，才能实施。教务处将提出建议。 | 刘兴成 | 否 | 2019-12-30
65 | 合理安排理论教学和实践教学的比例。 | 严格按人才培养方案中规定的学时执行。 | 韩艳华 | 否 | 2019-09-01
66 | 期末期终考试加上实践考试的比例。 | 正在修订考试管理办法 | 韩艳华 | 否 | 2019-09-02
67 | 课间操20分钟的时间不够，适当缩短上课时间，不然第三节课迟到太多 | 需多部门进行协调、研究，并制定相关制度，才能实施。教务处将提出建议。 | 刘兴成 | 否 | 2019-12-30
68 | 更多地提供教师，尤其是新入职教师的培训机会。 | 一定继续为教职员工努力争取各种培训学习机会 | 杨书继 | 是 | 长期
69 | 教师老龄化严重，提高高龄老师的整体水平。 | 建议人事处对高龄教师制定相关政策。 | 韩艳华 | 是
70 | 加强教学方法交流 | 一定督促各教研室把隔周教研活动开好，开实。做好教学比赛工作，加大内部交流学习。 | 杨书继 | 是 | 长期
71 | 根据学生入学成绩和个人意愿 采取分层设班分层教学 | 建议各系根据本系情况进行安排 | 韩艳华 | 是
72 | 加大对教师师资培训。 | 将依托教研室完成。 | 杨书继 | 是 | 长期
73 | 能否组织同一学科教师对同一门课程课程进行研讨 集思广益 制定可实施方案 | 建议各专业教研室组织集体备课活动。 | 杨书继 | 是 | 长期
74 | 对一个教师上课的情况是否多得 则计算教学工作量 | 问题表述不清 | 韩艳华
75 | 对年龄50岁以上的教师是否可以减少工作量 | 建议人事处对高龄教师制定相关政策。 | 韩艳华
汇总 | 征集的意见建议总数：75 | 办结数：67 |  | 办结率：89%