## Slide 1
主讲人：刘莉
建筑施工组织
组织施工的方式
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2
工业产品
生产工人和设备
建筑产品
在建筑工程流水施工中，建筑产品是固定的，而生产工人和设备在建筑物上流动。在工业生产中，生产工人和设备是固定的，产品是流动的，
建筑工程施工与一般工业产品的流水作业生产线的区别
LOGO

## Slide 3: 组织施工的方式
依次施工也称顺序施工，是指各施工段或施工过程依次开工、依次完成的施工组织方式。
LOGO
流水施工
依次施工
平行施工
流水施工是指所有的施工过程按一定的时间间隔依次投入施工，各个施工过程陆续开工、陆续完工，使同一施工过程的施工班组保持连续、均衡施工，不同施工过程尽可能平行搭接施工的组织方式。
平行施工是指每项工作在所有工作面上同时开始，同时结束，以最大限度地缩短施工持续时间，这就需要组织成倍的施工班组。

## Slide 4: 实例对比不同施工方式
例如，某小区有4幢相同框架结构住宅楼的基础工程，划分为4个施工过程：基槽挖土（2天）、混凝土垫层（1天）、钢筋混凝土基础（3天）、基槽回填土（1天），每栋楼为1个施工段。现分别采用依次、平行、流水施工方式组织施工来进行一下对比分析。

## Slide 5: 按幢组织（按施工段）依次施工
特点：各幢工作面利用充分，但施工班组有窝工现象，施工时间长。

## Slide 6: 按施工内容组织（按施工过程）依次施工
特点：各施工班组连续施工，无窝工现象，但工作面有空闲，利用不充分，施工时间较长。

## Slide 7: 依次施工组织方式的特点
（1）每天投入的劳动力和物资较少，有利于资源的供应和组织；
（2）施工现场管理简单，便于组织和安排；
（3）工作面不能充分利用，施工工期较长；
（4）若采用专业施工班组作业，施工班组的工作有间歇性，劳动力及物资消耗有间断性；
（5）如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量。
依次施工不利于总体施工的全面组织，只适用于规模较小、工作面有限的工程。

## Slide 8: 平行施工

## Slide 9: 平行施工的特点
（1）充分利用工作面，施工工期最短；
（2）各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用;
（3）施工班组数目成倍增加，每天投入的劳动力和物资等资源消耗集中，给资源供应的组织带来压力；
（4）施工现场的组织管理复杂。
平行施工适用于工期要求紧、或为了尽量抢工期（如季节性施工）的局部或小范围内或不计工程代价的工程，若整体施工采用此种方式，投资将会成倍增加，故不适合大面积、大范围的组织施工。

## Slide 10: 流水施工

## Slide 11: 流水施工的特点
（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；
（2）各专业队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；
（3）各专业队能够连续作业，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度的搭接； 用人少
（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源较为均衡，有利于资源供应的组织；
（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了条件

## Slide 12: 组织施工方式小结
流水标题
标题
标题
较大规模、施工复杂、难度大工程
规模较小、工作面有限的工程
工期要求紧、或不计工程代价的工程
单击编辑标题
单击此处可编辑内容，根据您的需要自由拉伸文本框大小
LOGO
流水
平行
依次

## Slide 13: 双代号网络图
谢谢聆听