聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程

任务4项目经理选任教学设计

教师姓名：

| 班 级 |  |  |  | 教学时间 | 起 年 月 日 止 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目二 建筑工程施工项目管理组织机构准备 |  |  |  | 学时安排 |  |  | - 2 |  |
| 任务名称 |  | - 任务4项目经理选任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 知识目标 | 1.了解施工项目经理的概念和地位； 2.理解施工项目经理的素质要求； 3.熟悉施工项目经理的确定； 4.了解项目经理的责权利； 5.了解建造师资格与职责； 6.掌握注册建造师和项目经理的关系。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技能目标 | 1.能陈述项目的素质要求； 2.能自觉形成提高自身职业素养行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情感目标 | 1.培养良好的职业道德素养，树立正确的专业思想及人生价值观； 2.培养强烈的社会责任感； 3.培养良好的团队合作意识； 4.具有较强的竞争意识、责任意识、创新意识。 5.具有组织协调意识。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 教学难点 |  | 1.重点：项目经理的素质； 2.难点：掌握注册建造师和项目经理的关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 任务驱动教学、案例教学、分组教学、启发教学、角色扮演 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 多媒体教室、精品课程网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 组织形式 |  | 按照行动导向教学模式组织教学实施。教师指导、分组研讨完成任务、五步法（导知、导入、导研、导做、导评）实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课业 |  | 下达导知任务单，布置下次课前学习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 步骤 | 实施内容 |  |  |  |  |  | 教师 | 学生 |  | 媒体 |
| 导入 10分钟 | 4.1.1任务案例 某建筑I程企业中标某小区12#、13#两栋住宅楼工程施工任务，工程总建筑面积65000m2。现拟聘一名项目经理。分小组分别采用竞争招聘制、经理委任制、基层推荐内部协调制的方式选聘项目经理。 A组采用竞争招聘制。其中角色包括企业经理1名，公司其他领导2到6名，申请人4～6名。经过个人自荐发言(申请人资料可由申请人扮演者自行编制)，公司领导模拟审查申请A资质，组织有资质的申请人进行答辩演讲，最终经过公司领导合议选聘一名项目经理。 B组采用经理委任制。其中角色包括企业经理1名，人事部门人员2人，企业党委书记1人。经理提名2到6人，受访员工5到6人。通过人事部门对被提名人以及企业员工的访问确定A事部门考察意见，在党政联席办公会议上经过企业经理、党委书记以及人事部门领导讨论，最终确定一名项目经理。 C组采用基层推荐内部协调制。其中角色包括企业经理1名，人事部门人员2名，企业基层人员6～9名，项目经理提名5人。由企业基层人员在5位提名人中，分别提出2～3人，由人事部门集中意见后，对得票最高的候选人进行考核。考核可采取访问的形式，听取基层人员对候选人的意见，人事部门将意见汇总上报企业经理，由企业经理决定项目经理人选。 各组当选的项目经理需根据工程情况自行组建项目经理部，项目经理部规模人选由项目经理决定。其余学生分别扮演建筑企业各个生产部门的工程人员，包括安全生产部、财务部、技术部、材料部、后勤部、设备部、质检部、计量部、专业工程部人员等。 专业工程部分泥工、木工、架子工、混凝土工、钢筋工、水电工，每个工种、部门有6人(6人工作水平分别为优、良、中)，由选出的项目经理对大家进行游说挑选，最后依据各项目经理部工作水平评分确定项目经理部的得分(优秀员工6分／人，良好员工2分／人，中等员工1分／人)，得分最高的项目经理可以获得一定奖励。 要求采用角色扮演方式完成以下两项任务： 1．在老师的安排组织下，各小组选择上述一种方式选出项目经理，其他学生扮演相关角色，通过竞争上岗，具体方案由任课老师设计。 2.当选的项目经理选配项目部门人员，给每个人委任工作。 4.1.2任务分析 1.根据项目特点选拔项目经理，是履行好施工合同的前提。 2.项目经理的责任决定了项目经理必须具有较高的素质。 3.项目经理必须符合法律规定的特定条件。 |  |  |  |  |  | 任务设计、任务导入与分析 | 理解任务 |  | 多媒体教室 |
| 导研 40分钟 | 1.首先厘清本任务所需知识学习情况，各小组选派代表展示信息收集和整理成果并进行发言陈述，组内其他成员进行补充，可适当举例。 2.其他组成员进行提出问题，由展示组进行解答。 主要知识要点： 4.2.1施工项目经理的概念 项目经理是施工企业法人代表在施工项目中派出的全权代理。原建设部颁发的《建筑施工企业项目经理资质管理办法》中指出，“施工企业项目经理是受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目的代表人”。这就决定了项目经理在项目中是最高的责任者、组织者，是项目决策的关键人物。项目经理在项目管理中处于中心地位。 4.2.2施工项目经理的聘任 (1)竞争招聘制 (2)经理委任制 (3)基层推荐内部协调制 4.2.3施工项目经理的地位 1.施工项目经理是建筑施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。 2.施工项目经理是协调各方面关系，使之相互紧密协作与配合的桥梁和纽带。 3.施工项目经理对项目实施进行控制，是各种信息的集散和处理中心。 4.施工项目经理是施工项目责、权、利的主体。 4.2.4施工项目经理的素质 1.人品格素质。 2.能力素质。 3.知识素质。 4.体格素质。 4.2.5项目经理的责任制 1．项目经理责任制是施工项目管理的基本制度， 2. 施工项目经理责任制的内容 3.项目管理目标责任书的内容 4.2.6建造师 1．注册建造师的概念 2．建造师的资格 3．建造师的定位与职责 4．建造师的注册 5．注册建造师和项目经理的关系 |  |  |  |  |  | 协调指导、适时讲解 | 各小组陈述知识要点 |  | 多媒体教室 |
| 导做 33分钟 | 学生分组完成任务案例中的2个任务。（ 1．在老师的安排组织下，各小组选择上述一种方式选出项目经理，其他学生扮演相关角色，通过竞争上岗，具体方案由任课老师设计。 2.当选的项目经理选配项目部门人员，给每个人委任工作。 |  |  |  |  |  | 适当指点和启发，揭示出案例中 包含的理论 | 学生汇总分析，形成解决问题方案、每组代 表陈述 意见 |  | 多媒体教室 |
| 导评 5分钟 | 1.各小组总结任务完成过程中的不足和收获。 2.首先表扬导知阶段和课堂讨论中表现突出的小组和个人，并指出讨论中的不足和长处。 3.填写任务评价表。 |  |  |  |  |  | 指导、纠正、 记录 | 客观评 价自己和 同 学，取长补短 |  | 多媒体教室 |
| 导知 2分钟 | - 下达下次课导知任务单。根据导知任务单，学生收集以下信息，并完成要求的作业： |  |  |  |  |  | 设计、布置预习任务 | 学生分3-4组，以小组 为单位搜集信息。 |  | 多媒体教室 |

聊城高级工程职业学校

《建筑工程施工项目管理》课程任务评价表

任务名称：任务4项目经理选任

| 班级： 组号： 姓名： 学号： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 |  |  |  | 考核 依据 | 考核方式 |  |  |  | 得分 小计 |
| 考核项目 （根据任务具体情况设定） | 分值 |  |  |  | 自评 | 组评 |  | 师评 |  |
|  | 差 | 中 | 好 |  | 20% | 30% |  | 50% |  |
| 1.收集信息能否满足解决任务的需要 | 1 | 3 | 5 | 1.任务实施的表现， 任务完成记录。（过程） 2.作业和解决各种问题报告。 |  |  |  |  |  |
| 2.工作过程安排是否合理规范 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.能否积极提出问题和利用学习知识解决问题 | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.陈述是否完整、准确、清晰、正确， | 4 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.成果规范程度和正确性 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.遵守秩序及纪律情况 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.活动参与是否积极 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.团队合作精神表现情况 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 有新发现和应用 | 1 | 3 | 5 | 创新 能力 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组内成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 最终得分 |  |  |