**聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2023-018**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二三年六月.**

**聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：杨老师

联系电话：0635-8503097

二、项目名称：聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2023年6月9日-2023年6月13日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：[lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn](mailto:lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn) ，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话

咨询电话：0635-8503176 0635-8503097

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼副楼404室

六、报价截止日期：2023年6月14日9时00分（北京时间）

七、谈判日期：2023年6月14日9时00分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院资产处网站及学院汇智楼门厅公告栏中公示

2023年 6月8日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院培训部会议室维修采购项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | （1）具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；  （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量等级 | 合格。 |
| 7 | 工期 | 合同签订后，接甲方开工通知书，20日历天完工。因乙方原因造成工程工期延误，误期违约金额为500元/天。 |
| 8 | 结算方式 | 综合单价包死，工程量据实结算，最后结算以审计为准。 |
| 9 | 付款方式 | 工程完工验收合格、审计完毕后，支付至工程总款额的95%，剩余5%验收合格之日起1年后无质量问题一次性付清。 |
| 10 | 获取文件时间 | 2023年6月9日-2023年6月13日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间） |
| 11 | 资金来源 | 财政性资金，控制总价：35006.55元，报价超过控制价为无效报价。 |
| 12 | 报价文件份数 | 三份 |
| 13 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 14 | 报价截止时间 | 2023年6月14日9时00分（北京时间）。 |
| 15 | 谈判时间 | 2023年6月14日9时00分（北京时间）。 |
| 16 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** | |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价** | **大写： 元**  **小写： 元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **工期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

注：必须付分项报价表

**附件： 分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 需求数量 | 预计单价（元） | 预计金额（元） | 备注 |
| 培训部会议室维修项目 |  |  |  |  |  |  |

1. **项目要求：**
2. 会议室及办公室做200mm加气混凝土砌块，外做抹灰，墙面粉刷乳胶漆
3. 墙面新做瓷砖踢脚线，高度150mm
4. 新做两扇双玻塑钢窗：600\*900、800\*1200
5. 塑钢门（推拉，上开窗）一扇、子母木制门带套1200\*2150一套、双开木制门带套1500\*2150一套
6. 600\*600铝扣板吊顶
7. 600\*600LED平板灯6个
8. 上喷淋改下喷淋
9. 桥架配线WDZ-BV-2.5、WDZ-BV-4、WDZ-BV-6
10. 穿管线：WDZ-BYJ-2.5、WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-6
11. 配线管规格:PVC20、PCV32
12. 双联开关：规格:~250V,16A
13. 五孔插座：规格:~250V,10A
14. 空调插座（带保护开关）：规格:~250V,10A
15. 卫生清理、垃圾清理，外运
16. **用料清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | | | 标段： | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | 金额(元) | | | | | | 其中：材料暂估价(元) | |
| 一 | | | 分部分项工程费 | | | | | | | 29058.55 | | | | | |  | |
| 二 | | | 措施项目费 | | | | | | | 978.33 | | | | | |  | |
| 2.1 | | | 单价措施项目 | | | | | | | 82.44 | | | | | |  | |
| 2.2 | | | 总价措施项目 | | | | | | | 895.89 | | | | | |  | |
| 三 | | | 其他项目费 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.1 | | | 暂列金额 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.2 | | | 专业工程暂估价 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.3 | | | 特殊项目暂估价 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.4 | | | 计日工 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.5 | | | 采购保管费 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.6 | | | 其他检验试验费 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.7 | | | 总承包服务费 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 3.8 | | | 其他 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 四 | | | 规费 | | | | | | | 2138.67 | | | | | |  | |
| 五 | | | 设备费 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| 六 | | | 税金 | | | | | | | 2831 | | | | | |  | |
| 单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六 | | | | | | | | | | 35006.55 | | | | | | 0 | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | | | 标段： | | | | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称  项目特征 | | | 计量单位 | | 工程数量 | | | | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | | | 其中：暂估价 | |
| 1 | 010402001001 | | | 砌块墙  1.砌块墙  1.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气混凝土砌块  2.墙体类型:内墙  3.砂浆强度等级:混合砂浆 M5.0 | | | m3 | | 7 | | | | 512.62 | 3588.34 | | |  | |
| 2 | 010503005001 | | | 过梁  1.混凝土种类:商品混凝土  2.混凝土强度等级:C20  3.含模板、钢筋 | | | m3 | | 0.08 | | | | 2771.89 | 221.75 | | |  | |
| 3 | 011201001001 | | | 墙面一般抹灰  墙面一般抹灰  1.墙体类型:内墙  2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚9+6mm) | | | m2 | | 70.05 | | | | 35.98 | 2520.4 | | |  | |
| 4 | 011407001001 | | | 墙面喷刷涂料  1.基层类型:内墙面  2.喷刷涂料部位:内墙面  3.刮腻子要求:两遍腻子  4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆 | | | m2 | | 70.05 | | | | 10 | 700.5 | | |  | |
| 5 | 011105003001 | | | 块料踢脚线  1.踢脚线高度:150mm  2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆  3.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 | | | m | | 24.5 | | | | 24.74 | 606.13 | | |  | |
| 6 | 010807001001 | | | 金属（塑钢、断桥）窗  1.窗代号及洞口尺寸:600\*900\800\*1200  2.玻璃品种、厚度:双玻（塑钢、断桥）窗 | | | m2 | | 1.5 | | | | 480 | 720 | | |  | |
| 7 | 010802001001 | | | 金属(塑钢）门  1.门代号及洞口尺寸:2870\*2450  2.玻璃品种、厚度:塑钢门（推拉，上开窗） | | | m2 | | 7.03 | | | | 439.03 | 3086.38 | | |  | |
| 8 | 010801002001 | | | 木质门带套  1.门代号及洞口尺寸:木质门带套双开，1500\*2150 | | | 樘 | | 1 | | | | 1500 | 1500 | | |  | |
| 9 | 010801002002 | | | 木质门带套  1.门代号及洞口尺寸:木质子母门带套，1200\*2150 | | | 樘 | | 1 | | | | 1300 | 1300 | | |  | |
| 10 | 011302001001 | | | 吊顶天棚  1.面层材料品种、规格:600\*600铝扣板吊顶 | | | m2 | | 78 | | | | 117.52 | 9166.56 | | |  | |
| 11 | 030412004001 | | | 装饰灯  1.名称:LED平板灯  2.规格:600\*600  3.安装形式:吸顶安装 | | | 套 | | 6 | | | | 220.38 | 1322.28 | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | 24732.34 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | | | 标段： | | | | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | 项目名称  项目特征 | | | 计量单位 | | 工程数量 | | | | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | 合价 | | | 其中：暂估价 | |
| 12 | 030901001001 | | | 水喷淋钢管  1.安装部位:室内  2.连接形式:上喷淋改下喷淋 | | | m | | 2.4 | | | | 48.01 | 115.22 | | |  | |
| 13 | 030411004001 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:桥架配线  3.规格:WDZ-BV-2.5 | | | m | | 22.8 | | | | 3.65 | 83.22 | | |  | |
| 14 | 030411004002 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:桥架配线  3.规格:WDZ-BV-4 | | | m | | 30.6 | | | | 4.62 | 141.37 | | |  | |
| 15 | 030411004003 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:桥架配线  3.规格:WDZ-BV-6 | | | m | | 7.6 | | | | 6.41 | 48.72 | | |  | |
| 16 | 030411004004 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:穿管  3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | | | m | | 120.3 | | | | 4.08 | 490.82 | | |  | |
| 17 | 030411004005 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:穿管  3.规格:WDZ-Bv-4 | | | m | | 206 | | | | 4.04 | 832.24 | | |  | |
| 18 | 030411004006 | | | 配线  1.名称:电线  2.配线形式:穿管  3.规格:WDZ-BYJ-6 | | | m | | 49 | | | | 5.92 | 290.08 | | |  | |
| 19 | 030411001001 | | | 配管  1.名称:配线管  2.规格:PVC20  3.配置形式:暗配/剔槽 | | | m | | 97.1 | | | | 9.14 | 887.49 | | |  | |
| 20 | 030411001002 | | | 配管  1.名称:配线管  2.规格:PCV32  3.配置形式:暗配/剔槽 | | | m | | 11.3 | | | | 13.96 | 157.75 | | |  | |
| 21 | 030404034001 | | | 照明开关  1.名称:双联开关  2.规格:~250V,16A  3.安装方式:暗装，距地1.3m | | | 个 | | 2 | | | | 24.94 | 49.88 | | |  | |
| 22 | 030404035001 | | | 插座  1.名称:五孔插座  2.规格:~250V,10A  3.安装方式:距地0.3m暗装 | | | 个 | | 8 | | | | 22.58 | 180.64 | | |  | |
| 23 | 030404035002 | | | 插座  1.名称:空调插座（带保护开关）  2.规格:~250V,10A  3.安装方式:距地：0.3/2.3m暗装 | | | 个 | | 2 | | | | 24.39 | 48.78 | | |  | |
| 24 | 01B001 | | | 卫生清理、垃圾清运 | | | 项 | | 1 | | | | 1000 | 1000 | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | 4326.21 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | | | 标段： | | | | | | | 第 3 页 共 3 页 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | 29058.55 | | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **措施项目清单计价汇总表** | | | | | | | 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | | | | 序号 | | 项目名称 | | | 金额（元） | | 1 | | 措施项目清单计价（一） | | | 895.89 | | 2 | | 措施项目清单计价（二） | | | 82.44 | | 合 计 | | | | | 978.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **措施项目清单与计价表(一)** | | | | | | | | | | | 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | 标段： | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 | | 1 | | 011707002001 | 夜间施工费 | | 省人工费 | | 3.64 | 283.23 |  | | 2 | | 011707004001 | 二次搬运费 | | 省人工费 | | 3.28 | 255.22 |  | | 3 | | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | | 省人工费 | | 4.1 | 319.04 |  | | 4 | | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | 省直接费 | | 0.15 | 38.4 |  | | 合 计 | | | | | | | | 895.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **措施项目清单与计价表(二)** | | | | | | | | | | | | 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | 序号 | | 项目编码 | 项目名称  项目特征 | | 计量  单位 | 工程数量 | | 金额（元） | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 | | 1 | | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | 82.44 | 82.44 |  | | 本页小计 | | | | | | | | | 82.44 |  | | 合 计 | | | | | | | | | 82.44 |  |   **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：聊城市技师学院培训部会议室维修项目 | | | | | 标段： | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | 计算基础 | | 费率(%) | | | | | | | 金额(元) | | | |
| 1 | | 规费 | | | |  | |  | | | | | | | 2138.67 | | | |
| 1.1 | | 安全文明施工费 | | | |  | |  | | | | | | | 1559.66 | | | |
| 1.1.1 | | 安全施工费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 3.51 | | | | | | | 1029.02 | | | |
| 1.1.2 | | 环境保护费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 0.12 | | | | | | | 35.18 | | | |
| 1.1.3 | | 文明施工费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 0.1 | | | | | | | 29.32 | | | |
| 1.1.4 | | 临时设施费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 1.59 | | | | | | | 466.14 | | | |
| 1.2 | | 社会保险费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 1.52 | | | | | | | 445.62 | | | |
| 1.3 | | 住房公积金 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 0.35 | | | | | | | 102.61 | | | |
| 1.5 | | 建设项目工伤保险 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 0.105 | | | | | | | 30.78 | | | |
| 1.6 | | 优质优价费 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费\_合计 | | 0 | | | | | | |  | | | |
| 2 | | 税金 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金\_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | | | | | | | 2831 | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | 4969.67 | | | |

**注：1、本报价为全费用单价，以上价格包含材料、人工费等。**

1. **各单价报价均不能超预算单价 ，总价报价不能超预算总价**
2. **注：必须付分项报价表 4.可自行勘察现场联系人陈老师：15666655907**