## Slide 1
主讲人：任静
建筑施工组织
双代号网络图的计算
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2: 双代号网络图的计算
计算方法
3
计算内容
2
5.3.1 组合体的类型
5.3.1 组合体的类型
计算目的
1

## Slide 3: 双代号网络图的计算
1
2
4
A
C
5
B
2
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
D
4
如图所示，要想知道无时标网络图的工期和关键线路，需要
我们进行双代号网络图时间参数的计算。

## Slide 4: 双代号网络图的计算
双代号网络图时间参数计算，是确定关键线路和工期的基础
  计算内容
    工作的最早开始时间和最迟开始时间计算
    工作的最早完成时间和最迟完成时间计算
    工期、总时差、自由时差的计算

## Slide 5: 双代号网络图的计算
双代号网络图时间参数计算，是确定关键线路和工期的基础。
  计算目的
    确定关键线路和关键工作，便于施工中抓住重点，向关键线路要时间。
    明确非关键线路及其富余时间，便于挖掘潜力，统筹全局。
    确定总工期，做到工程进度心中有数。

## Slide 6: 双代号网络图的计算
双代号网络图时间参数计算，是确定关键线路和工期的基础
  计算的方法
    图上计算法，是我们重点要掌握的。
    表上计算法
    矩阵法
    电算法

## Slide 7: 双代号网络图的计算
以上就是双代号网络图的计算内容、计算目的和计算方法，你记住了吗？
下次课，我们将学习双代号网络图时间参数的含义。

## Slide 8: 双代号网络图的计算
谢谢聆听