## Slide 1
城 市 建 设 系 : 任 静
2020年3月
组 织 等 节 拍 流 水 施 工
课程《建筑施工组织》项目二：第4单元 2课时
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2
上次课主要内容

## Slide 3
18春作业展示

## Slide 4
1702

## Slide 5
1701作业展示

## Slide 6
本次课主要内容
组织等节奏流水施工：计算工期，绘制图样

## Slide 7
工程问题：
学院职业培训楼，基础分部工程由A、B、C、D四个施工工程组成，各施工过程流水节拍均为２天，划分了四个施工段。各施工过程之间无技术、组织间歇时间。
请组织流水施工，计算工期并绘制横道图。
思考
要做什么？
怎么做？
请大家
看引导文和样图

## Slide 8
阅读引导文：

## Slide 9
流水施工 横道图样图 等节拍流水
等节拍
等步距
无间歇tj无搭接td

## Slide 10
流水施工横道图样图 等节拍流水（有间歇）
等节拍
异步距
有间歇tj无搭接td

## Slide 11
流水施工横道图样图 成倍节拍流水
各个
施工过程
节拍不等,
节拍成倍.
步距相等，
施工班组
成倍。
类似于
等节拍
等步距

## Slide 12
流水施工横道图样图 异节拍流水
各个
施工过程
节拍不等
步距不等

## Slide 13
同一
施工过程
节拍不等,
各个
施工过程
节拍也不等,
步距不等.
流水施工横道图样图 非节奏流水

## Slide 14
学院职业培训楼，基础分部工程由A、B、C、D四个施工过程组成，流水节拍均为２天，划分四个施工段。各施工过程之间无技术、组织间歇时间。
试确定流水步距，计算工期并绘流水施工进度表。
等节拍流水 等节拍等步距
等节拍流水，同一施工过程，在各施工段上的
流水节拍都完全相等，并且不同施工过程的流水
节拍也相等。
分析背景资料
判定？！

## Slide 15
确定流水步距，计算工期并绘流水施工进度表。
解：根据背景资料，组织等节拍流水
1.确定流水步距
B1,2=B2,3=B3,4=t=2天
T＝（m＋n－1）t=(4+4-1)X2=14天
3.绘进度图
∑Bi，i+1=（n-1）t=(4-1)x2=6天
2.计算工期T
T=∑Bi，i+1+mt=6+4x2=14天

## Slide 16
等节拍流水（有间歇）
等节拍
异步距
有间歇
无搭接
tj=3
td=0
ti Bi，i+1
TL
时间参数

## Slide 17
本次课内容：组织等节奏流水施工
T＝（m＋n－1）t+tj-td

## Slide 18
作业完成后，请上传课堂派

## Slide 19
下次课内容：组织异节奏流水施工

## Slide 20
下节课再见
谢谢聆听
《建筑施工组织》流水施工